## PROPOSTA_19_bloco 1
UNIDADE | PROCESSO | PROCESSO PLANEJAMENTO | OBJETO | Tipo | Prioridade Diretores | Recurso Situação | Recurso Valor | Valor Estimado | ESTÁGIO | OBSERVAÇÕES RELATÓRIO GERENCIAL
44-PREF | 01-P-10148/2017 |  | Projeto de Recuperação do Tronco Coletor de Esgoto do IB e RU até a interligação ao emissário Sanasa | Planejamento Urbano | P | PROGRAMAÇÃO | 1501940 | 1516800 | Elaboração da pasta técnica | DGA encaminhou p Prefeitura em 23/11/18. DSIS elaborando pasta técnica para Licitação da Obra | Recursos indicados - seguiu para contratação
36 - FCA | 01-P-29041/2010 |  | Complementação da urbanização do entorno dos prédios de laboratórios. | Planejamento Urbano | P | SEM RECURSO | 0 | 58419
01 - RE | 01-P-10150/2017 |  | Projeto Retrofit (elétrico, hidraulico e impermeabilização) da casa de bombas do reservatório teatro de arena | Planejamento Urbano | Novo | PROGRAMAÇÃO | 26633.33 | 545399.33 |  | Economia de recursos - eficiência
01 - RE | 01-P-15132/2012 |  | Ampliação área médica - Entrada de água Sanasa | Planejamento Urbano | Novo | SEM RECURSO | 0 | 820196.46
07 - IB | 01-P-01337/2019 |  | Contratação de empresa para desenvolvimento de projetos retrofit das redes de coleta, afastamento de efluentes e galerias águas pluviais - IB referente processo 01P24967/20105 | Planejamento Urbano | Novo | SEM RECURSO | 0 | 74441.13 |  | Em fase de contratação do Planejamento Padrão | Estimativa da obra + projeto R$ 1.374.580,38 (Processo Planejamento 24967/2015 fls 73) | OBS: Previsão 74.441,31 para 2019/2020 (p/ Levatamento 30.000,00 - Obra somente a partir de 2021)
44-PREF | 01-P-16152/2017 |  | Contratação de Empresa para Reparos dos Alambrados em áreas de Divisa e Entorno das App's no Campus | Planejamento Urbano | Novo | SEM RECURSO | 0 | 186716.66 |  | Na Suprimentos DGA/Licitações (27/11/18)
01 - RE | 01-P-9992/2017 |  | Projeto de aumento de demanda de efluentes da Sobrapar em Tronco Coletor de Esgoto da UNICAMP | Planejamento Urbano | Novo | SEM RECURSO | 0 | 1516800 |  | Negociação com a SOBRAPAR quanto ao financiamento do empreendimento paraprosseguimento, que deve ser tratado pela Prefeitura do Campus. Encaminahdo p DEA em13/11/18
01 - RE | 01-P-9993/2017 |  | Projeto para a elaboração de rede de distribuição de água potável e incêndio do reservatório da triagem para os prédios da FCM 9 a 13 (CAISM) | Planejamento Urbano | Novo | SEM RECURSO | 0 | 350000 | aguardando elaboração de Pasta técnica | (Informação de set/18)
01 - RE | 01-P-0658/2015 |  | Recuperação da sub adutora principal de abastecimento de água da UNICAMP | Planejamento Urbano | Novo | SEM RECURSO | 0 | 2051505 |  | Liberado recurso para contratação do Projeto (R$ 50.000,00). Edital Gov SP
01 - RE | 01-P-22453/2017 | 01 -P- 978/2016 | Desenvolvimento de projeto para reforma das instalações hidro sanitárias externas do RU REF PROC 01 P 978/2016 | Planejamento Urbano | Novo | ALOCAÇÃO | 24891.95 | 555000 |  | Licitação do Pojeto - Processo na PG: análise qto a inexequibilidade | OBS: privisão para Obra R$ 555.000,00 - projeção início set/2020 (6 meses)
44-PREF | 01-P-01359/2018 |  | Perfilagem ótica para os poços FEF, IMECC, Zoologia e Manutenção de 4 poços tubulares profundos do Campus de Barão Geraldo | Planejamento Urbano | Novo | SEM RECURSO |  | 149409.5 |  | Referente ao processo 01-P- 14668/2007 (Necessário para renovação de licenciamento de recursos hídricos) | Solicitação Compras emitida. Pesquisa de Mercado out/18
44-PREF | 01-P-00960/2018 |  | Instalação equipamentos medidores de volume para captaçãões superficiais do Campus de Barão Geraldo | Planejamento Urbano | Novo | SEM RECURSO |  | 201078.36 |  | Referente ao processo 01-P- 14668/2007 (Necessário para renovação de licenciamento de recursos hídricos) | Orçamentosw de set/18
TOTAL Planejamento Urbano |  |  | 12 |  |  |  | 1553465.28 | 8025765.44
UNIDADE | PROCESSO | PROCESSO PLANEJAMENTO | OBJETO | Tipo | Prioridade Diretores | Recurso Situação | Recurso Valor | Valor Estimado | ESTÁGIO | OBSERVAÇÕES RELATÓRIO GERENCIAL
FEF | 01-P-15971/2014 |  | Núcleo de Acessibilidade e Reforma dos sanitários da Biblioteca da FEF | Acessibilidade | Não priorizado | lista CPO | SEM RECURSO | 916804.42 | Projeto Concluído | necessária atualização de preços unitários - núcleo abril/18 e banheiros jan/16
IA | 01-P-17402/16 01-P26934/11 | 17-P-24844/11 | Acessibilidade do IA - Biblioteca Adm. E Pós | Acessibilidade | Não priorizado | lista CPO | SEM RECURSO | 3440306.67 | Projeto Concluído
IEL | 01-P-23037/14 01-P-13519/16 | 01-P-15987/14 | Núcleo de Acessibilidade e Reforma dos Sanitários do Bloco 7 do IEL | Acessibilidade | Não priorizado | lista CPO | SEM RECURSO | 855512.18 | Projeto Concluído
IFCH | 01P-17037/16 | 01P-1738/12 | Acessibilidade Prédio Professores IFCH | Acessibilidade | Não priorizado | lista CPO | SEM RECURSO | 618315.41 | Projeto Concluído | necessária atualização de preços unitários - dez/17
IFGW | 01P-19740/13 | 01P-05403/13 | Acessibilidade do LEB | Acessibilidade | Não priorizado | lista CPO | SEM RECURSO | 845250.53 | Projeto Concluído
IQ Bloco H | 01P-28710/16 01P-1695/12 | 01P-15977/14 | Núcleo de Acessibilidade e Reforma dos sanitários do Bloco E e H do IQ | Acessibilidade | Não priorizado | lista CPO | SEM RECURSO | 1077499.59 | Projeto Concluído
CEL | 01P-15496/2016. | 01P-15979/2014 | Núcleo de Acessibilidade e Reforma dos Sanitários do CEL | Acessibilidade | Não priorizado | lista CPO | SEM RECURSO | 828227.69 | Projeto Concluído | não necessita de atualização de valor
REITORIA |  | 01-P-17846/2011 | Interligação dos prédios da Reitoria III e IV - - Prédio III | Acessibilidade | Não priorizado | lista CPO | SEM RECURSO | 1432089.22 | Projeto Concluído | necessária atualização de preços unitários - jan/16
REITORIA |  | 01-P-24374/2010 | Núcleo de Acessibilidade e Reforma dos sanitários do prédio do CONSU. | Acessibilidade | Não priorizado | lista CPO | SEM RECURSO | 1165905.95 | Projeto Concluído | necessária atualização de preços unitários - núcleo abril/18 e banheiros jan/16 | Projeto 01-P-28789/2016 - Obra 01-P-28719/2011 - Acomp. Técnico 01-P-7037/2013
CPO | 01P-25720/16 | 01P-13136/16 | Acessibilidade CPO e Incamp | Acessibilidade | Não priorizado | lista CPO | SEM RECURSO | 660988.94 | Projeto Concluído
FEAGRI |  | 01P-15967/14 | Núcleo de Acessibilidade Prédio I da FEAGRI | Acessibilidade | Não priorizado | lista CPO | SEM RECURSO | 490373.28 | Projeto Concluído |  | Projeto 01P-15501/16 - Obra 01P-1687/12
FCM 10 |  | 01P-1733/12 | Núcleo de Acessibilidade prédios FCM 10-11 | Acessibilidade | Não priorizado | lista CPO | SEM RECURSO | 781576.8 | Projeto Concluído |  | Projeto 01P-25723/16 - Obra 01P-34219/13
PRG |  | 01-P-20209/2008 | Elevador do Ciclo Básico 2 | Acessibilidade | Não priorizado | lista CPO | SEM RECURSO | 454447.29 | Projeto Concluído |  | Processo de contratação da obra: 01 P-21928/2014.
FEAGRI |  |  | Construção de calçadãos dos prédios 1, 2 e3 - FEAGRI | Acessibilidade | Não priorizado | lista CPO | SEM RECURSO | 621829.41 | Projeto Concluído |  | Processo 01-P-5516/2012 (obs: Impedimento de início)
|  |  |  | 14 |  |  |  | 14189127.38
Reformas
UNIDADE | PROCESSO | PROCESSO PLANEJAMENTO | OBJETO | Tipo | Prioridade Diretores | Recurso Situação | Recurso Valor | Valor Estimado | ESTÁGIO | OBSERVAÇÕES RELATÓRIO GERENCIAL
16 - BCCL | 16-P-19868/2014 |  | Atualização e modernização de elevador e instalação de montacargas - BC | Reforma | P | PROGRAMAÇÃO | 235247.64 | 293253.285
11 - IQ | Memo. Dir. IQ nº 086/2017 |  | Combate a incêndio do Instituto de Química | Reforma | P | PROGRAMAÇÃO | 2247034.9 | 2250000
06 - FOP | 06-P-17011/2017 |  | Execução do projeto técnico de proteção contra incêndio para o campus principal da FOP | Reforma | P | PROGRAMAÇÃO | 971556.59 | 1014460.73
36 - FCA |  |  | Adequações na infraestrutura dos prédios de laboratórios | Reforma | P | SEM RECURSO | 0 | 263000
39 - FCF |  |  | Antigo espaço da Mapoteca do IG - Instalação do Laboratório de Ensino da FCF | Reforma | P | SEM RECURSO | 0 | 19000 |  | Excluir da Lista do Bloco 1. Devolver demanda para Unidade complementar com as informações solicitadas
21 - IEL | 01-P-07841/2013 |  | Obra de reedificação da fachada da Biblioteca do IEL - INCÊNDIO | Reforma | P | SEM RECURSO | 0 | 2639119.67
TOTAL Reforma |  |  | 6 |  |  |  | 3453839.13 | 6478833.685
REFORMA - COBERTURA
UNIDADE | PROCESSO | PROCESSO PLANEJAMENTO | OBJETO | Tipo | Prioridade Diretores | Recurso Situação | Recurso Valor | Valor Estimado | ESTÁGIO | OBSERVAÇÕES RELATÓRIO GERENCIAL
27 - CAISM |  |  | Estimativa de Investimento - Cobertura do Bloco da Diretoria Executiva | Reforma | Adiar | SEM RECURSO |  | 90000 |  | Excluir da Lista do Bloco 1 para tratar junto com demais demandas da mesma natureza
36 - FCA |  |  | Reforma das coberturas dos prédios | Reforma | Adiar | SEM RECURSO |  | 400000
44-PREF | 01-P-16377/2016 |  | Contratação de Empresa para Refacção do Sistema de Cobertura do RU | Reforma | P1 | SEM RECURSO |  | 1872128.73
01 - RE | 01-P-14853/2017 |  | Refacção do Sistema de Impermeabilização do Prédio Ceci Parcial | Reforma | Adiar | SEM RECURSO |  | 81785
07 - IB | 01-P-16339/2014 |  | Forro e climatização do laboratório INFABIC | Reforma |  |  |  | 294070.411
29 - FEEC | 01-P-20857/2014 |  | Telhado | Reforma | P | SEM RECURSO | 0 | 809912
19- FE | 19-P-24672/2015 |  | Serviço de refacção do sistema de impermeabilização das lajes do Prédio Principal da FE | Reforma | P | PROGRAMAÇÃO | 274620.17 | 224053
Total - Reforma - Cobertura |  |  | 7 |  |  |  |  | 3771949.141
REFORMA - ELÉTRICA
UNIDADE | PROCESSO | PROCESSO PLANEJAMENTO | OBJETO | Tipo | Prioridade Diretores | Recurso Situação | Recurso Valor | Valor Estimado | ESTÁGIO | OBSERVAÇÕES RELATÓRIO GERENCIAL
COTIL | OF COTIL 141/2018 |  | Retrofit Elétrico Pr. Acadêmico COTIL | Reforma |  | SEM RECURSO |  | 650000 |  | COTIL
44-PREF |  |  | Serviços de ampliação de carga e necessidade de limitação de demanda elétrica e compatibilização de transformador de 300 Kva | Reforma | P1 | SEM RECURSO | 0 | 109876
04 - FEA | 01-P-19842/2013 |  | Readequação da entrada de energia elétrica | Reforma | Adiar | SEM RECURSO |  | 28500
35 - GASTRO | 01-P-03947/2009 |  | Adequação da rede elétrica do Gastrocentro | Reforma | P2 | SEM RECURSO |  | 2874562.331
44-PREF | 01-P-6628/2017 |  | Adequação de Instalações Elétricas na Cozinha do RU | Reforma | Adiar | SEM RECURSO |  | 61341
44-PREF |  |  | Serviços de ampliação de carga e necessidade de limitação de demanda elétrica e compatibilização de transformador de 300 Kva | Reforma | P1 | SEM RECURSO |  | 109876
01 - RE | 01-P-11271/2018 |  | Reforma Rede Elétrica e Dados PRPG | Reforma | Novo Processo | SEM RECURSO |  | 121251.41 | Projeto Concluído
Total - Reforma - Elétrica |  |  | 6 |  |  |  |  | 3955406.741
Remanescentes de Obra
UNIDADE | PROCESSO | PROCESSO PLANEJAMENTO | OBJETO | Tipo | Prioridade Diretores | Recurso Situação | Recurso Valor | Valor Estimado | ESTÁGIO | OBSERVAÇÕES RELATÓRIO GERENCIAL
01 - RE | 01-P-2933/2018 |  | Contratação de serviço de Infraestrutura/cabeamento para o prédio - LIB-FINEP | Remanescente | P | PROGRAMAÇÃO | 247000 | 610000 | Em licitação | Sessão de pregão deverá ocorrer no início de janeiro de 2019
01 - RE | 01- P-31983/15 | 01-P-07007/10 | Obra do Centro Paulista de Pesquisa em Bioenergia | Remanescente | P | SEM RECURSO | 0 | 10654309.46 | Pasta técnica em elaboração | Pasta técnica concluída. Aguardando recurso para a contratação da obra.
01 - RE | 01-30322/2014 | 01-P-16824/12 | Planejamento Reforma do Estudio do GGTE | Remanescente | Novo Processo | SEM RECURSO | 0 | 51550.1464 | Pasta técnica em elaboração | Obra rescindida em 04/02/17. Documentação do remanescente concluída em 10/11/2017. Encaminhado à Unidade para indicação de recurso.
01.04.08 - CEL | 01 P-25984/2007 | 01 P-00143/2003 | Novas Instalações do CEL | Remanescente | P2 | SEM RECURSO | 0 | 1043445.51 | Pasta Técnica para Licitação Concluída | Remanescente de obra. Processo encaminhado à Unidade em 10/08/16, para indicação de recursos, visando licitação da obra.
02 - FCM | 01-P-12843/2017 | 01-P-29252/10 | Medicina Translacional (Esqueleto de prédio) | Remanescente | Não priorizado | SEM RECURSO | sem recurso | 4284042.41 | Pasta técnica para licitação concluída | Pasta técnica concluída. Encaminhado à CGU para providências em 05/12/2017.
06 - FOP | 06-P-10094/2016 |  | Conclusão do Bloco A do Centro Clínico da FOP | Remanescente | Adiar | SEM RECURSO | 0 | 5852939.63 | sem registro Planilha CPO | sem registro CPO
07 - IB | 01-P-07977/2014 |  | Conclusão do Laboratório do INFABIC - IB | Remanescente | Adiar | SEM RECURSO | 0 | 727892.8515 | sem registro Planilha CPO | sem registro CPO
07 - IB | 01-P-13959/2016 | 01-15429-06 | Anfiteatro de Anatomia | Remanescente | Adiar | ALOCAÇÃO | 4748.49 | 1495388.84 | Projeto em andamento | Aguardando execução dos projetos executivos de arquitetura e estrutura contratados (OS-62/16) para finalizar remanescente de obras.
17 - IA | 01-30516-16 | 01-P-19135/2015 | Conclusão de obra do Teatro do IA | Remanescente | P1 | ALOCAÇÃO | 10753.17 | 26101110.932 | Planejamento | Pasta técnica na DGA/Licitações para providências quanto a contratação dos projetos complementares da obra. Estimativa dos projetos: R$ 453.842,72. Como não há recursos para conclusão da obra, o processo retorna para planejamento.
17 - IA |  | 01-P-09750/2007 | Construção do Centro Academico - IA | Remanescente | Adiar | SEM RECURSO | 0 | 176623.01 | Projeto em revisão | Remanescente de obra, em revisão na CPROJ, visando a conclusão da obra
34 - IC | 01-18620-09 | 01-02537-16 | Conclusão da Obra IC-04 | Remanescente | P | ALOCAÇÃO |  | 3466089 | Obra rescindida | Obra rescindida em 24/08/2018.
36 - FCA | 01-13482-16 | 01-32283-15 | Execução da 2ª Etapa da Infraestrutura do Campus II – FCA | Remanescente | Não priorizado | SEM RECURSO |  | 1834851.3579 | Processo arquivado | Adiado por restrição orçamentária - planejamento arquivado na CPO
07 - IB | 01-15586-16 | 01-14534-09 | Execução da obra de ampliação do Laboratório de Microscopia Eletrônica - IB | Remanescente | Não priorizado | SEM RECURSO |  | 1703702.66 | Pasta técnica para licitação concluída | Aguardando indicação de recurso da Unidade para elaboração da pasta técnica de obra, visando sua conclusão.
29 - FEEC | 01-23896-12 | 01-22583-06 | Exec. da 1ª Etapa da obra de const.do Lab. Integ.de Tec. da Inf.e Proces. Multim. comp.Ampliação Bloco C fase 1 e 3- FEEC | Remanescente | Não priorizado | SEM RECURSO |  | 2970508.51 | Obra rescindida | Contrato rescindido em 16/08/2017
23 - FEF | 01-19203-14 | 01-11096-12 | Reforma do Salão de Danças | Remanescente | Não Priorizado | SEM RECURSO |  | 161797.89 | Obra rescindida | Obra rescindida em 09/06/2018 - rescisão amigável.
01 - RE | 01-02212-13 | 01-25315-10 | Execução das obras de conclusão do Prédio para a Ampliação do NEPP/NEP/CEDE | Remanescente | Não Priorizado | SEM RECURSO |  | 626584.3049 | Obra rescindida | Obra rescindida em 09/08/2018.
01 - RE |  |  | Conclusão Obra CEMIB | Remanescente | Não Priorizado | SEM RECURSO |  | 275897.6467
|  |  |  | 17 |  |  |  | 62036734.1595
PROCESSOS COM LICITAÇÃO PRONTA- AGUARDANDO NA ÁREA DE CONTRATOS
UNIDADE | PROCESSO | PROCESSO PLANEJAMENTO | OBJETO | Tipo | Prioridade Diretores | Recurso Situação | Recurso Valor | Valor Estimado
01 - RE | 01-P-02745/2016 |  | Instalação de Cabeamento de Dados do Novo Prédio do NEPP | Obra nova | Adiar | SEM RECURSO |  | 22000
01 - RE | 01-P-09573/2013 |  | Serviço de execução piso da Reforma EA2 - PRG | Reforma | Adiar | SEM RECURSO |  | 40363
06 - FOP | 06-P-10094/2016 |  | Conclusão do Bloco A do Centro Clínico da FOP | Remanescente | Adiar | SEM RECURSO |  | 5852939.63
07 - IB |  |  | Anfiteatro de Anatomia | Remanescente | Adiar | ALOCAÇÃO | 4748.49 | 1127276.67
10 - IMECC | 01-P-03954/2013 |  | Restaurante do IMECC | Obra nova | Adiar | SEM RECURSO |  | 876305.55
34 - IC | 34-P-27302/2015 |  | Reforma da recepção e hall de entrada do IC 3 e 5 | Reforma | Adiar | PROGRAMAÇÃO | 485680.94 | 367999.99
35 - GASTRO | 01-P-05707/2015 |  | Pintura Externa do Gastrocentro | Reforma | Adiar | SEM RECURSO |  | 80999
19- FE | 01-P-23330/2013 |  | Projeto executivo do Centro de Referência em Formação de Educadores | Obra nova | Adiar | SEM RECURSO |  | 159765.03
02 - FCM | 01-P-12843/2017 |  | Medicina Translacional (Esqueleto de prédio) | Remanescente | Não priorizado | SEM RECURSO |  | 5116576.12
06 - FOP | 06-P-00943/2016 |  | Reforma de sanitário e copa da Creche/FOP | Reforma | P1 | SEM RECURSO |  | 153469.62
06 - FOP | 06-P-15124/2015 |  | Construção do Edifício de Clinica e Pré-Clinica da FOP. | Obra nova | Suspenso | ALOCAÇÃO |  | 11853599.29
|  |  |  | 11 |  |  |  | 25651293.9
LIBERADOS EM ANDAMENTO
UNIDADE/ ÓRGÃO | PROCESSOS | PROCESSO PLANEJAMENTO | DESCRIÇÃO DAS DESPESAS | Tipo de Obra | Prioridade Diretores | Recurso Situação | Valor estimado
17 - IA |  |  | Reforma Elétrica do Prédio Central | Reforma | P | PROGRAMAÇÃO | 1032000
09 - IFCH | 09-P-19138/2008 |  | Readequação do Espaço Físico da Biblioteca do IFCH | Reforma | P |  | 449100
19- FE | 01-P-07342/2015 |  | Adequação da infraestrutura física do prédio "Anexo 3" | Reforma | Adiar |  | 758807.68
29-FEEC | 29-P- 06844/2012 |  | Contratação de empresa para troca do telhado DEMIC - Laudo | Reforma | Novo Processo |  | 53300
09 - IFCH | 01-P-6806/2018 |  | Revitalização Rede Elétrica IFCH (projeto) | Reforma | P | PROGRAMAÇÃO | 31492.48
|  |  |  | 5 |  |  | 2324700.16
RESUMO
|  | TIPO | Qtde | Valor Estimado | Valor programado | % (Valor)
|  | Acessibilidade (Com projeto concluído) | 14 | 14189127.38 | 0 | 14%
|  | Obra Nova | 0 | 0 |  | 0%
|  | Planejamento Urbano ("P" e Novo Processo) | 12 | 8025765.44 | 1553465.28 | 8%
|  | Reforma ("P", Cobertura e Elétrica) | 19 | 14255495.617 | 3453839.13 | 14%
|  | Remanescente | 17 | 62036734.1595 | 0 | 63%
|  | TOTAL | 62 | 98507122.5965 | 5007304.41
Note on B6: Lina Amaral Nakata: Substitui 01-P- 6196/18
Note on I72: Lina Amaral Nakata: Valor da SEC DGA
Note on I73: Lina Amaral Nakata: Valor atualizado-Planilha CPO
Note on I75: Lina Amaral Nakata: Valor Planilha CPO R$ 1.911.543,77 Valor informado, atualilzado pela CPO
Note on I76: Lina Amaral Nakata: Valor estimado Planilha CPO R$ 6.509.061,42
Note on I80: Lina Amaral Nakata: Planilha da CPO R$ 18.000.766,16
Note on I85: Lina Amaral Nakata: estimativa planilha CPO R$ 865.028,17
Note on I86: Lina Amaral Nakata: Valor planilha CPO R$ 285983,56
Note on H114: Lina Amaral Nakata: Valor da obra estimado em R$ 820.557,46

## Plan_Urb_Matriz
Matriz de apoio à decisão Primeiro Bloco: Planejamento Urbano |  | Dimensão Estratégica (peso: 20%) | Dimensão Impacto (peso:25%) |  |  |  | Dimensão Técnica (peso: 50%) |  |  | Dimensão Financeira (peso: 20%)
Processo | Solicitação | 1.1 Mapa Estratégico (20%) | 2.1 Abrangência à Comunidade ( 7,5%) | 2.2 Impacto Negativo* ( 7,5%) | 2.4 Ocorrências (acidentes/incidentes) ( 5%) | 2.5 Impacto Ambiental ( 5%) | 3.1 Atendimento à Normas e Legislação (15%) | 3.2 Riscos à segurança das pessoas (15%) | 3.3 Riscos ao patrimônio (5%) | 4.1 Aporte de recursos orçamentários (5%) | 4.2 Proporção de recurso extra-orçamentário (5%) | 4.3 Potencial de economia (10%)
01-P-10148/2017 | Recuperação do Tronco Coletor de Esgoto do IB e RU até a interligação ao emissário Sanasa
01-P-29041/2010 | Complementação da urbanização do entorno dos prédios de laboratórios.
01-P-10150/2017 | Projeto Retrofit (elétrico, hidraulico e impermeabilização) da casa de bombas do reservatório teatro de arena
01-P-15132/2012 | Ampliação área médica - Entrada de água Sanasa
01-P-01337/2019 | Desenvolvimento de projetos retrofit das redes de coleta, afastamento de efluentes e galerias águas pluviais - IB referente processo 01P24967/20105
01-P-16152/2017 | Reparos dos Alambrados em áreas de Divisa e Entorno das App's no Campus
01-P-9992/2017 | Projeto de aumento de demanda de efluentes da Sobrapar em Tronco Coletor de Esgoto da UNICAMP
01-P-9993/2017 | Projeto para a elaboração de rede de distribuição de água potável e incêndio do reservatório da triagem para os prédios da FCM 9 a 13 (CAISM)
01-P-22453/2017 | Desenvolvimento de projeto para reforma das instalações hidro sanitárias externas do RU REF PROC 01 P 978/2016
01-P-0658/2015 | Recuperação da sub adutora principal de abastecimento de água da UNICAMP
01-P-01359/2018 | Perfilagem ótica para os poços FEF, IMECC, Zoologia e Manutenção de 4 poços tubulares profundos do Campus de Barão Geraldo
01-P-00960/2018 | Instalação equipamentos medidores de volume para captaçãões superficiais do Campus de Barão Geraldo
*O critério de impacto negativo refere-se a, caso a obra não seja executada, impactos na execução do negócio e na reputação da universidade. Aspectos relacionados a riscos não estão sendo aqui considerados, pois já existem critérios para esta medição

## Remanescente_Matriz
Matriz de apoio à decisão Primeiro Bloco: Remanescentes de Obra |  | Dimensão Estratégica (peso: 10%) | Dimensão Impacto (peso:20%) |  | Dimensão Técnica (peso: 50%) |  |  |  | Dimensão Financeira (peso: 20%)
Processo | Solicitação | 1.1 Mapa Estratégico (10%) | 2.1 Abrangência à Comunidade ( 10%) | 2.2 Impacto Negativo* ( 10%) | 3.1 Atendimento à Normas e Legislação (10%) | 3.2 Riscos à segurança das pessoas (10%) | 3.3 Riscos ao patrimônio (20%) | 3.5 Percentual Físico Executado (10%) | 4.1 Aporte de recursos orçamentários (10%) | 4.2 Proporção de recurso extra-orçamentário (10%)
01-P-2933/2018 | Serviço de Infraestrutura/cabeamento para o prédio - LIB-FINEP
01- P-31983/15 | Obra do Centro Paulista de Pesquisa em Bioenergia
01-30322/2014 | Planejamento Reforma do Estudio do GGTE
01 P-25984/2007 | Novas Instalações do CEL
01-P-12843/2017 | Medicina Translacional (Esqueleto de prédio)
06-P-10094/2016 | Conclusão do Bloco A do Centro Clínico da FOP
01-P-07977/2014 | Conclusão do Laboratório do INFABIC - IB
01-P-13959/2016 | Anfiteatro de Anatomia
01-30516-16 | Conclusão de obra do Teatro do IA
Não consta | Construção do Centro Academico - IA
01-18620-09 | Conclusão da Obra IC-04
01-13482-16 | Execução da 2ª Etapa da Infraestrutura do Campus II – FCA
01-15586-16 | Execução da obra de ampliação do Laboratório de Microscopia Eletrônica - IB
01-23896-12 | Exec. da 1ª Etapa da obra de const.do Lab. Integ.de Tec. da Inf.e Proces. Multim. comp.Ampliação Bloco C fase 1 e 3- FEEC
01-19203-14 | Reforma do Salão de Danças
01-02212-13 | Execução das obras de conclusão do Prédio para a Ampliação do NEPP/NEP/CEDE
Não consta | Conclusão Obra CEMIB
*O critério de impacto negativo refere-se a, caso a obra não seja executada, impactos na execução do negócio e na reputação da universidade. Aspectos relacionados a riscos não estão sendo aqui considerados, pois já existem critérios para esta medição

## Reformas_Matriz
Matriz de apoio à decisão Primeiro Bloco: Reformas |  | Dimensão Impacto (peso:20%) |  |  |  | Dimensão Técnica (peso: 50%) |  |  |  | Dimensão Financeira (peso: 25%) |  | Dimensão Demanda (peso: 5%)
Processo | Solicitação | 2.1 Abrangência à Comunidade ( 5%) | 2.2 Impacto Negativo* ( 5%) | 2.4 Ocorrências (acidentes/incidentes) ( 5%) | 2.5 Impacto Ambiental ( 5%) | 3.1 Atendimento à Normas e Legislação (12%) | 3.2 Riscos à segurança das pessoas (18%) | 3.3 Riscos ao patrimônio (10%) | 3.4 Idade do prédio (dias) (10%) | 4.1 Aporte de recursos orçamentários | 4.2 Proporção de recurso extra-orçamentário | 5.1 Tempo de espera da solicitação (anos)
01-P-11271/2018 | Reforma Rede Elétrica e Dados PRPG | Empreendimento atende à comunidade interna da Unicamp como um todo | Há baixo impacto negativo | Não | Não há impacto ambiental | Relacionado à adequação às normas e legislação, mas não existe urgência | Demanda não está relacionada a risco à segurança das pessoas | Demanda está relacionada a baixo risco | 17196 | 121251.41 | 0 | 1
Não consta | Combate a incêndio do Instituto de Química | Empreendimento atende apenas comunidade interna da Unidade/Órgão | Há baixo impacto negativo | Não | Não há impacto ambiental | Relacionado à adequação às normas e legislação, mas não existe urgência | Demanda está relacionada a risco médio | Demanda está relacionada a risco médio | 17318 | 2250000 | 0 | 2
01-P-07841/2013 | Obra de reedificação da fachada da Biblioteca do IEL - INCÊNDIO | Empreendimento atende à comunidade interna da Unicamp como um todo | Há elevado impacto negativo | Sim | Não há impacto ambiental | Relacionado à iminente possibilidade de autuação | Demanda está relacionada a risco médio | Demanda está relacionada a risco elevado | 10743 | 2639119.67 | 0 | 6
Não consta | Reforma das coberturas dos prédios - FCA | Empreendimento atende apenas comunidade interna da Unidade/Órgão | Há baixo impacto negativo | Sim | Não há impacto ambiental | Não tem relação com necessidade de adequação à norma ou legislação | Demanda está relacionada a baixo risco | Demanda está relacionada a risco médio | 3864 | 400000 | 0 | 2
01-P-20857/2014 | Telhado Blocos A e F - FEEC | Empreendimento atende apenas comunidade interna da Unidade/Órgão | Não há impacto negativo | Sim | Não há impacto ambiental | Não tem relação com necessidade de adequação à norma ou legislação | Demanda não está relacionada a risco à segurança das pessoas | Demanda está relacionada a risco médio | 15552 | 809912 | 0 | 5
01-P-19842/2013 | Readequação da entrada de energia elétrica - FEA | Empreendimento atende apenas comunidade interna da Unidade/Órgão | Há baixo impacto negativo | Não | Não há impacto ambiental | Relacionado à adequação às normas e legislação, mas não existe urgência | Demanda está relacionada a risco médio | Demanda está relacionada a risco elevado | 16862 | 314125 | 0 | 6
01-P-03947/2009 | Adequação da rede elétrica do Gastrocentro | Empreendimento atende à comunidade interna e externa à Unicamp | Há elevado impacto negativo | Sim | Não há impacto ambiental | Relacionado à iminente possibilidade de autuação | Demanda está relacionada a risco médio | Demanda está relacionada a risco elevado | 10712 | 2874562.331 | 0 | 19
Não consta | Impermeabilização Prédio Reitoria VI | Empreendimento atende apenas comunidade interna da Unidade/Órgão | Há médio impacto negativo | Sim | Não há impacto ambiental | Não tem relação com necessidade de adequação à norma ou legislação | Demanda não está relacionada a risco à segurança das pessoas | Demanda está relacionada a risco médio | 17836 | 500000 | 0 | 1
OF COTIL 141/2018 | Retrofit Elétrico Pr. Acadêmico COTIL | Empreendimento atende apenas comunidade interna da Unidade/Órgão | Há baixo impacto negativo | Não | Não há impacto ambiental | Relacionado à adequação às normas e legislação, mas não existe urgência | Demanda está relacionada a risco médio | Demanda está relacionada a risco elevado | 16669 | 650000 | 0 | 0.5
*O critério de impacto negativo refere-se a, caso a obra não seja executada, impactos na execução do negócio e na reputação da universidade. Aspectos relacionados a riscos não estão sendo aqui considerados, pois já existem critérios para esta medição

## Priorização_Reformas
Prioridades de reformas: primeiro bloco de avaliação
Posição | Demanda | Custo Estimado | Phi* | Informações
1 | Adequação da rede elétrica do Gastrocentro | 2874562.331 | 0.3782 | Projeto Concluído. Há ocorrências de curto-circuitos
2 | Obra de reedificação da fachada da Biblioteca do IEL - INCÊNDIO | 2639119.67 | 0.2364 | Projeto sendo elaborado pela GRACO
3 | Readequação da entrada de energia elétrica - FEA | 314125 | 0.1605 | Projeto em elaboração na fase pré executivo
4 | Retrofit Elétrico Pr. Acadêmico COTIL | 650000 | 0.117 | Retrofit para adequação a normas atuais. Oferece grande risco. Unidade vai gerenciar.
5 | Combate a incêndio do Instituto de Química | 2250000 | -0.0687 | Projeto Executivo concluído. Unidade vai elaborar pasta técnica. Previsão início Pasta Técnica: março.
6 | Reforma Rede Elétrica e Dados PRPG | 121251.41 | -0.1548 | Projeto pronto na Metodologia BIM
7 | Impermeabilização Prédio Reitoria VI | 500000 | -0.1776 | Projeto Executivo concluído.
8 | Reforma das coberturas dos prédios - FCA | 400000 | -0.2203 | Lajes impermeabilizadas precisam de reforma. Risco a pessoas (corredores molhados e placas de gesso) e patrimônio (placas de gesso)
9 | Telhado Blocos A e F - FEEC | 809912 | -0.2708 | Bloco F mais problemático, pois tem telhas quebradas por pisoteio (furto de SPDA)
* o valor Phi será aqui utilizado apenas como instrumento de ordenamento das alternativas.

## Acessibilidade_Matriz
Matriz de apoio à decisão Primeiro Bloco: Acessibilidade |  | Dimensão Impacto (peso:40%) |  |  |  | Dimensão Técnica (peso: 40%) |  | Dimensão Financeira (peso: 20%)
Processo | Solicitação | 2.1 Abrangência à Comunidade ( 10%) | 2.2 Impacto Negativo* ( 15%) | 2.4 Ocorrências (acidentes/incidentes) ( 10%) | 2.5 Impacto Ambiental ( 5%) | 3.1 Atendimento à Normas e Legislação (20%) | 3.2 Riscos à segurança das pessoas (20%) | 4.1 Aporte de recursos orçamentários (10%) | 4.2 Proporção de recurso extra-orçamentário (10%)
01P-18365/2010 | Biblioteca FEF | Empreendimento atende à comunidade interna e externa à Unicamp | Há elevado impacto negativo | Não | Não há impacto ambiental | Está relacionado à autuação já sofrida pela Unicamp | Demanda está relacionada a risco médio | 916804.42 | 0
01P-17402/2016 | IA - Biblioteca Adm e Pós | Empreendimento atende apenas comunidade interna da Unidade/Órgão | Há médio impacto negativo | Não | Não há impacto ambiental | Está relacionado à autuação já sofrida pela Unicamp | Demanda está relacionada a risco médio | 3440306.67 | 0
01P-23037/2014 01P-13519/2016 | Bloco 7 do IEL | Empreendimento atende apenas comunidade interna da Unidade/Órgão | Há baixo impacto negativo | Não | Não há impacto ambiental | Está relacionado à autuação já sofrida pela Unicamp | Demanda está relacionada a baixo risco | 855512.18 | 0
01P-17037/2016 | IFCH - Prédio Professores | Empreendimento atende parcialmente à comunidade da Unidade/Órgão | Há elevado impacto negativo | Sim | Não há impacto ambiental | Está relacionado à autuação já sofrida pela Unicamp | Demanda está relacionada a risco elevado | 618315.41 | 0
01P-19740/2013 | IFGW - Lab. Ens. Básico | Empreendimento atende apenas comunidade interna da Unidade/Órgão | Há baixo impacto negativo | Não | Não há impacto ambiental | Está relacionado à autuação já sofrida pela Unicamp | Demanda está relacionada a baixo risco | 845250.53 | 0
01P-28710/2016 | IQ - Bloco E e H | Empreendimento atende apenas comunidade interna da Unidade/Órgão | Há baixo impacto negativo | Não | Não há impacto ambiental | Está relacionado à autuação já sofrida pela Unicamp | Demanda está relacionada a baixo risco | 1077499.59 | 0
01P-15496/2016 | CEL | Empreendimento atende à comunidade interna da Unicamp como um todo | Há médio impacto negativo | Não | Não há impacto ambiental | Está relacionado à autuação já sofrida pela Unicamp | Demanda está relacionada a baixo risco | 828227.69 | 0
| DGRH Reitoria III e IV | Empreendimento atende à comunidade interna da Unicamp como um todo | Há elevado impacto negativo | Não | Não há impacto ambiental | Está relacionado à autuação já sofrida pela Unicamp | Demanda está relacionada a risco médio | 1432089.22 | 0
01-P-28789/2016 | Prédio CONSU | Empreendimento atende à comunidade interna da Unicamp como um todo | Há médio impacto negativo | Não | Não há impacto ambiental | Está relacionado à autuação já sofrida pela Unicamp | Demanda está relacionada a baixo risco | 1165905.95 | 0
01P-25720/2016 | CPO e INCAMP | Empreendimento atende apenas comunidade interna da Unidade/Órgão | Há baixo impacto negativo | Não | Não há impacto ambiental | Está relacionado à autuação já sofrida pela Unicamp | Demanda está relacionada a baixo risco | 660988.94 | 0
01P-15501/2016 | Feagri - Prédio I | Empreendimento atende apenas comunidade interna da Unidade/Órgão | Há baixo impacto negativo | Não | Não há impacto ambiental | Está relacionado à autuação já sofrida pela Unicamp | Demanda está relacionada a baixo risco | 490373.28 | 0
| Calçadão Feagri Prédios 1/2/3 | Empreendimento atende apenas comunidade interna da Unidade/Órgão | Há médio impacto negativo | Não | Não há impacto ambiental | Está relacionado à autuação já sofrida pela Unicamp | Demanda está relacionada a risco médio | 621829.41 | 0
01P-25723/2016 | FCM 10/11 | Empreendimento atende apenas comunidade interna da Unidade/Órgão | Há baixo impacto negativo | Não | Não há impacto ambiental | Está relacionado à autuação já sofrida pela Unicamp | Demanda está relacionada a baixo risco | 781576.8 | 0
| Elevador CB II | Empreendimento atende à comunidade interna da Unicamp como um todo | Há elevado impacto negativo | Sim | Não há impacto ambiental | Está relacionado à autuação já sofrida pela Unicamp | Demanda está relacionada a risco elevado | 454447.29 | 0
| Reitoria V | Empreendimento atende à comunidade interna da Unicamp como um todo | Há elevado impacto negativo | Não | Não há impacto ambiental | Está relacionado à autuação já sofrida pela Unicamp | Demanda está relacionada a risco médio | 1004249.93 | 0
*O critério de impacto negativo refere-se a, caso a obra não seja executada, impactos na execução do negócio e na reputação da universidade. Aspectos relacionados a riscos não estão sendo aqui considerados, pois já existem critérios para esta medição

## Priorização_Acessibilidade
Prioridades - lista de obras de Acessibilidade: primeiro bloco de avaliação
Posição | Demanda | Custo Estimado | Phi* | Informações
1 | Elevador CB II | 454447.29 | 0.4531 | Confirmar se a PRG destinou recursos para esta demanda
2 | IFCH - Prédio Professores | 618315.41 | 0.2901
3 | Biblioteca FEF | 916804.42 | 0.2579
4 | DGRH Reitoria III e IV | 1432089.22 | 0.1966 | proposta: tratar em conjunto as obras da reitoria com Projeto Executivo pronto
5 | Reitoria V | 1004249.93 | 0.1877 | proposta: tratar em conjunto as obras da reitoria com Projeto Executivo pronto
6 | Calçadão Feagri Prédios 1/2/3 | 621829.41 | 0.1448 | calçadão deverá ser executado depois ou durante o núcleo de assessibilidade do prédio I da Feagri
7 | CEL | 828227.69 | -0.0496
8 | Prédio CONSU | 1165905.95 | -0.0617 | proposta: tratar em conjunto as obras da reitoria com Projeto Executivo pronto
9 | IA - Biblioteca Adm e Pós | 3440306.67 | -0.0648
10 | IQ - Bloco E e H | 1077499.59 | -0.1514
11 | Feagri - Prédio I | 490373.28 | -0.2375
12 | CPO e INCAMP | 660988.94 | -0.2436
13 | FCM 10/11 | 781576.8 | -0.2479
14 | IFGW - Lab. Ens. Básico | 845250.53 | -0.2502
15 | Bloco 7 do IEL | 855512.18 | -0.2506
* o valor Phi será aqui utilizado apenas como instrumento de ordenamento das alternativas.
Rank | action | action | Phi | Phi+ | Phi-
1 | IFCH - Prédio Professores |  | 0.3043 | 0.405 | 0.1007
2 | Biblioteca FEF |  | 0.3008 | 0.3486 | 0.0479
3 | DGRH Reitoria III e IV |  | 0.2394 | 0.3083 | 0.0688
4 | Reitoria V |  | 0.1877 | 0.3014 | 0.1137
5 | Calçadão Feagri Prédios 1/2/3 |  | 0.1864 | 0.2978 | 0.1114
6 | Elevador CB II |  | 0.1817 | 0.2745 | 0.0929
7 | IA - Biblioteca Adm e Pós |  | -0.0219 | 0.2 | 0.2219
8 | CEL |  | -0.0353 | 0.1429 | 0.1782
9 | Prédio CONSU |  | -0.0474 | 0.1387 | 0.1862
10 | IQ - Bloco E e H |  | -0.1371 | 0.0967 | 0.2339
11 | Feagri - Prédio I |  | -0.2232 | 0.0305 | 0.2537
12 | CPO e INCAMP |  | -0.2293 | 0.0253 | 0.2547
13 | FCM 10/11 |  | -0.2337 | 0.0225 | 0.2561
14 | IFGW - Lab. Ens. Básico |  | -0.2359 | 0.0211 | 0.2571
15 | Bloco 7 do IEL |  | -0.2363 | 0.021 | 0.2573

## LISTA GERAL CONSOLIDADA
Área | CO - UNIDADE/ÓRGÃO | PROCESSOS | DESCRIÇÃO DAS DESPESAS | Tipo de Obra | Valor em contratos DGA | Saldo a liquidar | Valor Consolidado Reuniões Setoriais | PRIORIZAÇÃO DIRETORES | Recurso | Total Recurso | PROCESSOS
Adm. Central | 01 - CEB | 01-P-14057/2017 | Obra CEB - Fase 1 | Remanescente | 790000 | 523592.11 | 189057.71 | Em execução | ALOCAÇÃO |  | 01-P-14057/2017
Adm. Central | 01 - RE | 01-P-07736/2016 | Reforma de sanitários da CPO/INCAMP | Reforma | 74799.53 | 0 | 74799.53 | Concluído | - | 0 | 01-P-07736/2016
Adm. Central | 01 - RE | 01-P-09603/2017 | Obra de PPCI e instalações elétricas - almoxarifado central -AVCB | Reforma | 628390.15 |  | 16390.15 | Concluído | ALOCAÇÃO | 612000 | 01-P-09603/2017
Adm. Central | 01 - RE | 01-P-03289/2017 | Criação do Espaço Exploratório do Museu de Ciências no COTUCA | Obra nova | - |  | 64871.782 | P | PROGRAMAÇÃO | 44739.16 | 01-P-03289/2017
Adm. Central | 01 - RE | 01-P-05348/2017 | Selagens de poços e análise de águas subterrâneas | Planejamento Urbano | 14936.75 | 14936.75 | 18273 | Em execução/P | - | 0 | 01-P-05348/2017
Adm. Central | 01 - RE | 01-P-23953/2015 | Reservatório elevado de água para o Polo Científico | Planejamento Urbano | 1553991.71 | 398281.52 | 1738000 | Em execução/P | - | 54719.91 | 01-P-23953/2015
Adm. Central | 01 - RE | 01-P-32061/2015 | Planejamento prédio de Laboratórios de P&D - Convênio FINEP | Obra nova | - |  | 1130649.8 | P | PROGRAMAÇÃO | 1130649.8 | 01-P-32061/2015
Adm. Central | 01 - RE | 01-P-5426/2018 | Contratação de empresa para conclusão da obra do prédio de Biocombustíveis - LIB referente processo 01P-18394/2007 | Remanescente | 267900 | 261902.06 | 403402.8 | Em execução/P | - | 267900 | 01-P-5426/2018
Adm. Central | 01 - RE | 01-P-2933/2018 | Contratação de serviço de Infraestrutura/cabeamento para o prédio - LIB-FINEP | Remanescente | - |  | 247000 | P | PROGRAMAÇÃO | 247000 | 01-P-2933/2018
Adm. Central | 01 - RE | 01-P-26280/2016 | Cabeamento estruturado da Ouvidoria e RH da Prefeitura | Reforma | 48000 | 0 | 48000 | Concluído | ALOCAÇÃO | 40000 | 01-P-26280/2016
Adm. Central | 01 - RE | 01-P-11048/2017 | Contratação de Empresa para fornecimento e Instalação de Elevador para o Laboratório de Biocombustíveis | Remanescente | 220000 | 152495.35 | 14800 | Concluído | SEM RECURSO | 0 | 01-P-11048/2017
Adm. Central | 01 - RE | 01-P-00893/2015 | SPDA para o prédio da SG/PG | Reforma | - |  | 102810.818 | Adiar | SEM RECURSO | 0 | 01-P-00893/2015
Adm. Central | 01 - RE | 01-P-19354/2015 | Reforma Elétrica e Urbanização do Laboratório de Inovação em Biocombustível | Remanescente | 545000 | 545000 | 510257 | Em execução/P | - | 545000 | 01-P-19354/2015
Adm. Central | 01 - RE |  | Guarda Corpos e cobertura em Policarbonato para o LaCTAD | Reforma | - |  | 11199.5 | Adiar | SEM RECURSO | 0
Adm. Central | 01 - RE | 01-P-07801/2015 | Biblioteca de Obras Raras (BORA) - Construção do Prédio | Remanescente | 3274415.31 | 96894.62 | 5784161.27 | Em execução/Adiar | ALOCAÇÃO | sem recurso | 01-P-07801/2015
Adm. Central | 01 - RE | 01-P-25896/2010 | Reforma e Adequação de Sanitário da DAC e Ciclo Básico | Reforma | - |  | 100000 | Adiar | SEM RECURSO | sem recurso | 01-P-25896/2010
Adm. Central | 01 - RE | 01-P-02926/2012 | Serv. Digitalização de Documentos Arquivados na COMVEST | Obra nova | - |  | 39904.612 | Adiar | SEM RECURSO | 0 | 01-P-02926/2012
Adm. Central | 01 - RE | 01-P-26859/2014 | Climatização de salas da DEDIC | Reforma | - |  | 276826.55 | Adiar | SEM RECURSO | 0 | 01-P-26859/2014
Adm. Central | 01 - RE | 01-P-02745/2016 | Instalação de Cabeamento de Dados do Novo Prédio do NEPP | Obra nova | 22000 | 22000 | 22000 | Adiar | SEM RECURSO | 0 | 01-P-02745/2016
Adm. Central | 01 - RE | 05-P-27139/2016 | Desenvolvimento de projeto para nova moradia estudantil da Unicamp | Obra nova | - |  | 220723.063 | Adiar | PROGRAMAÇÃO | 200657.33 | 05-P-27139/2016
Adm. Central | 01 - RE | 01-P-18463/2015 | Construção de entreposto p/residuos perigosos - CGU/Grupo Gestor de Residuos | Obra nova | - |  | 4500000 | Adiar | SEM RECURSO | 0 | 01-P-18463/2015
Adm. Central | 01 - RE | 01-P-12639/2016 | Conclusão da Reforma do Antigo Barracão da Marcenaria | Obra nova | 2767998.86 | 2471208.68 | 2774106 | Em execução/P | SEM RECURSO | sem recurso | 01-P-12639/2016
Adm. Central | 01 - RE | 01-P-09573/2013 | Serviço de execução piso da Reforma EA2 - PRG | Reforma | 40363 | 40363 | 200000 | Adiar | SEM RECURSO | 0 | 01-P-09573/2013
Adm. Central | 01 - RE | 01-P-16030/2016 | Construção de mini quadra esportiva no PRODECAD | Obra nova | - |  | 647613 | Adiar | SEM RECURSO | 0 | 01-P-16030/2016
Adm. Central | 01 - RE | 01-P-08009/2014 | Const. Área de 600 m² - Ampliação Àrea Útil de Laboratórios - RE/CBMEG | Obra nova | - |  | 3789653.47 | Adiar | SEM RECURSO | sem recurso | 01-P-08009/2014
Adm. Central | 01 - RE | 01-P-02707/2011 | Reformas no Ginásio Multidisciplinar da Unicamp | Reforma | - |  | 600000 | Adiar | SEM RECURSO | 0 | 01-P-02707/2011
Adm. Central | 01 - RE | 01-P-17725/2012 | Contratação Empresa para pintura externa do Ciclo Básico II | Reforma | - |  | 107250 | Adiar | SEM RECURSO | 0 | 01-P-17725/2012
Adm. Central | 01 - RE | 01-P-10321/2017 | Reforma de ambiente para funcionários terceirizados | Reforma | 79900 | 1030.35 | 191400.079 | Concluído | ALOCAÇÃO | sem recurso | 01-P-10321/2017
Adm. Central | 01 - RE | 01-P-31635/2015 | Construção de sanitários/vestuários para adultos na Dedic/Maternal | Obra nova | - |  | 122451.17 | Adiar | SEM RECURSO | 0 | 01-P-31635/2015
Adm. Central | 01 - RE | 01-P-18188/2014 | Reforma do espaço administrativo do CDC | Reforma | - |  | 41600 | Adiar | ALOCAÇÃO | 32000 | 01-P-18188/2014
Adm. Central | 01 - RE | 01-P-04000/2017 | Sondagem de solo da mini quadra esportiva do PRODECAD | Obra nova | - |  | 14815.58 | Adiar | SEM RECURSO | 0 | 01-P-04000/2017
Adm. Central | 01 - RE | 01-P- 9920/2016 | Estudo de impacto ambiental - Quadra 42 (PIDS) | Planejamento Urbano | - |  | 92412.5 | Adiar | SEM RECURSO | 0 | 01-P- 9920/2016
Adm. Central | 01 - RE | 01-P-21009/2015 | Ampliação do CECI - Berçario | Obra Nova | - |  | 4613108 | Adiar | SEM RECURSO | 0 | 01-P-21009/2015
Adm. Central | 01 - RE | 01-P-25894/2015 | Reforma e adequação da Coordenadoria de Assuntos Comunitários | Reforma | - |  | 147894 | P2 | SEM RECURSO | sem recurso | 01-P-25894/2015 | Recurso PROEC - execução foi enviada à Funcamp para contratar. Informação é de que não precisarão da CPO.
Adm. Central | 01 - RE | 01-P-29342/2014 | Reforma e Adequações do Centro de Convenções e Ginásio Multidisciplinar | Reforma | - |  | 5724837.33 | P1 | SEM RECURSO | 0 | 01-P-29342/2014
Adm. Central | 01 - RE | 01-P-00857/2015 | Centro de Vivência do Idoso | Obra nova | - |  | 9628006.29 | Adiar | SEM RECURSO | 0 | 01-P-00857/2015
Adm. Central | 01 - RE | 01-P-31983/2015 | Obra do Centro Paulista de Pesquisa em Bioenergia | Remanescente | - |  | 10215704 | P | SEM RECURSO | 0 | 01-P-31983/2015
Adm. Central | 01 - RE | 01-P-17846/2011 | Obra Interligação e Acessibil. dos Prédios da Reitoria III e IV | Acessibilidade | - |  | 1432089.22 | Não priorizado | SEM RECURSO | 0 | 01-P-17846/2011
Adm. Central | 01 - RE | 01-P-15979/2014 | Obra Núcleo de Acessibilidade e Reforma dos Sanitários do CEL | Acessibilidade | - |  | 1600719.22 | Não priorizado | SEM RECURSO | 0 | 01-P-15979/2014
Adm. Central | 01 - RE | 01-P-15981/2014 | Execução da obra do Núcleo de Acessibilidade do Prédio V da Reitoria | Acessibilidade | - |  | 1004249.93 | Não priorizado | SEM RECURSO | 0 | 01-P-15981/2014
Adm. Central | 01 - RE | 01-P-24374/2010 | Acessibilidade do Prédio do CONSU | Acessibilidade | - |  | 1165905.95 | Não priorizado | SEM RECURSO | 0 | 01-P-24374/2010
Adm. Central | 01 - RE | 01-P-7825/2017 | Perfuração de Poços Profundos na Área de Ampliação do Campus Barão Geraldo | Planejamento Urbano | - |  | 200000 | Adiar | SEM RECURSO | 0 | 01-P-7825/2017
Adm. Central | 01 - RE | 01-P-14853/2017 | Refacção do Sistema de Impermeabilização do Prédio Ceci Parcial | Reforma | - |  | 81785 | Adiar | SEM RECURSO | 0 | 01-P-14853/2017
Adm. Central | 01 - RE | 01-P-25736/2010 | Planejamento Infraestrutura e Urbanização Polo Pesquisa UNICAMP | Planejamento Urbano | - |  | 7200000 | Adiar | SEM RECURSO | 0 | 01-P-25736/2010
Adm. Central | 01 - RE |  | Reforma da praça do Museu de Ciências | Reforma | - |  | 125000 | Adiar | SEM RECURSO | 0
Adm. Central | 01 - RE | 01-P-21928/2014 | Contratação de empresa para construção de torre fornecimento e instalação de elevador no CBII | Acessibilidade | - |  | 468480 | Não priorizado | SEM RECURSO | sem recurso | 01-P-21928/2014
Adm. Central | 01 - RE | 01-P-16824/2012 | Planejamento Reforma do Estudio do GGTE | Remanescente | - |  | 51550.1464 | Novo Processo | SEM RECURSO | 0 | 01-P-16824/2012
Adm. Central | 01 - RE | 01-P-9992/2017 | Projeto de aumento de demanda de efluentes da Sobrapar em Tronco Coletor de Esgoto da UNICAMP | Planejamento Urbano | - |  |  | Novo Processo | SEM RECURSO | 0 | 01-P-9992/2017
Adm. Central | 01 - RE | 01-P-0658/2015 | Recuperação da sub adutora principal de abastecimento de água da UNICAMP | Planejamento Urbano | - |  | 2051505 | Novo Processo | SEM RECURSO | 0 | 01-P-0658/2015
Adm. Central | 01 - RE | 01-P-10150/2017 | Projeto Retrofit (elétrico, hidraulico e impermeabilização) da casa de bombas do reservatório teatro de arena | Planejamento Urbano | - |  | 545399.33 | Novo Processo | PROGRAMAÇÃO | 26633.33 | 01-P-10150/2017
Adm. Central | 01 - RE | 01-P-9993/2017 | Projeto para a elaboração de rede de distribuição de água potável e incêndio do reservatório da triagem para os prédios da FCM 9 a 13 | Planejamento Urbano | - |  |  | Novo Processo | SEM RECURSO | 0 | 01-P-9993/2017
Adm. Central | 01 - RE | 01-P-15132/2012 | Ampliação área médica - Entrada de água Sanasa | Planejamento Urbano | - |  | 820196.46 | Novo Processo | SEM RECURSO | 0 | 01-P-15132/2012
Adm. Central | 01 - RE | 01-P-13868/2018 | Impermeabilização cobertura prédio Reitoria II - SG/PG | Urgência | - |  | 66613.75 | Em execução Novo Processo | PROGRAMAÇÃO | 0 | 01-P-13868/2018
Adm. Central | 01.04.08 - CEL | 01-P-00143/2003 | Novas Instalações do CEL | Remanescente | - |  | 1043445.506 | P2 | SEM RECURSO | 0 | 01-P-00143/2003
Biológicas | 02 - FCM | 01-P-02451/2015 | Instalação Linha da Vida - FCM | Reforma | - |  | 418029.925 | P1 | SEM RECURSO | 0 | 01-P-02451/2015
Biológicas | 02 - FCM | 01-P-12843/2017 | Medicina Translacional (Esqueleto de prédio) | Remanescente | - |  | 4284042.4114 | Não priorizado | SEM RECURSO | sem recurso | 01-P-12843/2017
Biológicas | 02 - FCM | 02-P-5808/2014 | Instalação e Revisão de SPDA (pára-raios) | Reforma | - |  | Não consta | P2 | SEM RECURSO | sem recurso | 02-P-5808/2014
Biológicas | 02 - FCM | 01-P-27864/2010 | Ampliação do CEPRE/DHR/Fonoaudiologia 1ª Etapa | Obra nova | - |  | 3167731.75 | Adiar | SEM RECURSO | 0 | 01-P-27864/2010
Biológicas | 02 - FCM | 02-P-20065/2000 | Readequação de piso e iluminação balizadora do auditório | Reforma | - |  | 0 | Adiar | SEM RECURSO | sem recurso | 02-P-20065/2000
Biológicas | 02 - FCM | 01-P-01733/2012 | Obra de acessibilidade dos prédios 10 e11 da FCM | Acessibilidade | - |  | 781576.8 | Não priorizado | SEM RECURSO | 0 | 01-P-01733/2012
Tecnológicas | 03 - FEM | 01-P-19614/2011 | Obras de ampliação do Prédio Q36-P59 de salas de aulas da FEM | Obra nova | - |  |  | Adiar | SEM RECURSO | 0 | 01-P-19614/2011
Tecnológicas | 03 - FEM | 01-P-18704/2012 | Reforma da Cantina Tropicaliente da FEM | Reforma | - |  | 433573.855 | Adiar | SEM RECURSO | 0 | 01-P-18704/2012
Tecnológicas | 03 - FEM | 01-P-07971/2014 | Reforma de Salas de Aula/3 Salas de Aula no Q-36 | Reforma | - |  | 811850 | Adiar | SEM RECURSO | 0 | 01-P-07971/2014
Tecnológicas | 04 - FEA | 04-P-5119/2017 | Cobertura e reforma prédio biblioteca | Reforma | 272000 |  | 276185 | Em execução P | ALOCAÇÃO | 272000 | 04-P-5119/2017
Tecnológicas | 04 - FEA | 01-P-19842/2013 | Readequação da entrada de energia elétrica | Reforma | - |  | 314125 | Adiar | SEM RECURSO | 0 | 01-P-19842/2013
Tecnológicas | 05 - FEC | 05-P-04293/2015 | Serviço de pintura p/ estrutura metálica do lab. LABTUBE -FEC | Manutenção | - |  | 44553 | P | SEM RECURSO | 0 | 05-P-04293/2015
Tecnológicas | 05 - FEC | 05-P-9557-2013 | Construção de Acesso ao Bloco 7 | Reforma | - |  | 1593035.6415 | Adiar | SEM RECURSO | sem recurso | 05-P-9557-2013
Tecnológicas | 05 - FEC | 01-P-07986/2014 | Readequação de Espaços de Ocupação Administrativa da FEC para uso Acadêmico | Reforma | - |  | 1147403.9515 | Adiar | SEM RECURSO | 0 | 01-P-07986/2014
Tecnológicas | 05 - FEC | 01-P-7667/2016 | Planejamento núcleo de acessibilidade da FEC/RTV | Acessibilidade | - |  | 900000 | Não priorizado | SEM RECURSO | 0 | 01-P-7667/2016
Biológicas | 06 - FOP | 06-P-17011/2017 | Execução do projeto técnico de proteção contra incêndio para o campus principal da FOP | Reforma | - |  | 1014460.73 | P | PROGRAMAÇÃO | 971556.59 | 06-P-17011/2017
Biológicas | 06 - FOP | 06-P-00943/2016 | Reforma de sanitário e copa da Creche/FOP | Reforma | 153469.62 | 153469.62 | 153469.62 | P1 | SEM RECURSO | 0 | 06-P-00943/2016
Biológicas | 06 - FOP | 06-P-13520/2016 | Instalação de elevador hidráulico na FOP | Acessibilidade | - |  | 106844 | Não priorizado | PROGRAMAÇÃO | 106844.1 | 06-P-13520/2016
Biológicas | 06 - FOP | 06-P-15124/2015 | Construção do Edifício de Clinica e Pré-Clinica da FOP. | Remanescente | 11853599.29 | 11559950.51 | 12031403.275 | P1 | ALOCAÇÃO | 3556079.79 | 06-P-15124/2015
Biológicas | 06 - FOP | 06-P-10094/2016 | Conclusão do Bloco A do Centro Clínico da FOP | Remanescente | 5852939.63 | 5852939.63 | 5852939.63 | Adiar | SEM RECURSO | 0 | 06-P-10094/2016
Biológicas | 07 - IB | 07-P-02009/2017 | Recuperação asfaltica dos estacionamentos do IB | Reforma | 99200 | 0 | 99200 | Concluído | - | 0 | 07-P-02009/2017
Biológicas | 07 - IB | 01-P-07977/2014 e 01-P-15586/2016 | Conclusão do Laboratório do INFABIC - IB | Remanescente | - |  | 727892.8515 | Adiar | SEM RECURSO | 0 | 01-P-07977/2014
Biológicas | 07 - IB | 07-P-01417/2017 | Reforma dos quadros elétricos do Bloco H (terreo) | Reforma | 49298.98 | 0 | 89937.458 | Concluído | SEM RECURSO | 0 | 07-P-01417/2017
Biológicas | 07 - IB | 01-P-16714/2017 | Museu Herbário (8.988.186,74 recurso FINEP) | Obra Nova | 7181660.12 |  | 1617990.03 | em execução P1 | PROGRAMAÇÃO | sem recurso | 01-P-16714/2017
Biológicas | 07 - IB |  | Anfiteatro de Anatomia | Remanescente | - |  | 1495388.84 | Adiar | ALOCAÇÃO | 4748.49
Biológicas | 07 - IB | 01-P-6196/2018 | Contratação de empresa para desenvolvimento de projetos retrofit das redes de coleta, afastamento de efluentes e galerias águas pluviais - IB referente processo 01P24967/20105 | Planejamento Urbano | - |  | 74441.13 | Novo Processo | SEM RECURSO | 0 | 01-P-6196/2018
Exatas | 08 - IFGW | 20-P-21092/2011 | Reforma nas brises superiores do prédio A6/DEQ - IFGW | Reforma | - |  | 260000 | Adiar | SEM RECURSO | 0 | 20-P-21092/2011
Exatas | 08 - IFGW | 08-P-09867/2016 | Reforma do Lamult | Reforma | - |  | 306860 | Adiar | SEM RECURSO | sem recurso | 08-P-09867/2016
Exatas | 08 - IFGW | 01-P-378/2014 | Projeto de acessibilidade e quiosque – Prédio LEB/LEI | Acessibilidade | - |  | 845250.53 | Não priorizado | SEM RECURSO | 0 | 01-P-378/2014
Humanas | 09 - IFCH | 01-P-6806/2018 | Revitalização Rede Elétrica IFCH | Reforma | - |  | 820557.46 | P | PROGRAMAÇÃO | 62984.96 | 01-P-6806/2018
Humanas | 09 - IFCH | 09-P-19138/2008 | Readequação do Espaço Físico da Biblioteca do IFCH | Reforma | - |  | 449100 | P | ALOCAÇÃO | 10800 | 09-P-19138/2008
Humanas | 09 - IFCH | 01-P-01738/2012 | Obra de acessibilidade do prédio dos professores do IFCH | Acessibilidade | - |  | 618315.41 | Não priorizado | SEM RECURSO | 0 | 01-P-01738/2012
Humanas | 09 - IFCH | 01-P-00758/2016 | Revitalização da quadra IFCH/AEL com vistas a acessibilidade. | Acessibilidade | - |  | 2000000 | Não priorizado | SEM RECURSO | 0 | 01-P-00758/2016
Exatas | 10 - IMECC | 01-P-04085/2012 | Novo Laboratório de Ensino | Remanescente | 1516238.5 | 12321.19 | 363653.73 | Concluído | - | sem recurso | 01-P-04085/2012
Exatas | 10 - IMECC | 01-P-03690/2011 | Reforma dos Sanitários do Prédio Principal do IMECC | Reforma | - |  | 983911 | Adiar | SEM RECURSO | sem recurso | 01-P-03690/2011
Exatas | 10 - IMECC | 01-P-03954/2013 | Restaurante do IMECC | Obra nova | 876305.55 | 876305.55 | 1108297.58 | Adiar | SEM RECURSO | 0 | 01-P-03954/2013
Exatas | 11 - IQ | 11-P-10754/2016 | Manutenção mensal preventiva em alarmes de incêndio do IQ | Manutenção | 99000 | 66000 | 98707 | Em execução/P | - | 61625 | 11-P-10754/2016
Exatas | 11 - IQ |  | Combate a incêndio do Instituto de Química | Reforma | - |  | 2250000 | P | PROGRAMAÇÃO | 2247034.9
Exatas | 11 - IQ | 01-P-07990/2014 | Infr. Ens. Pesq./Instal. Paralelismo nos Grupos Geradores - Lab. - A, B, D, I, J E K. - IQ | Reforma | - |  | 396398.75 | P2 | SEM RECURSO | 0 | 01-P-07990/2014
Exatas | 11 - IQ | 01-P-15977/2014 | Acessibilidade e reforma de sanitários do bloco E e H - IQ | Acessibilidade | - |  | 1077499.59 | Não priorizado | SEM RECURSO | 0 | 01-P-15977/2014
Adm. Central | 12 - COTUCA | 01-P-21947/2014 | Construção das novas instalações do COTUCA | Obra nova | - |  | 53335350 | Não priorizado | SEM RECURSO | sem recurso | 01-P-21947/2014
Saúde | 15 - HC | 15-P-19339/2013 | Contratação de empresa especializada para reforma da UTI Pediátrica | Remanescente | 3449388.47 | 1065527.75 | 129388.54 | Em execução/P | - | 129388.54 | 15-P-19339/2013
Saúde | 15 - HC | 15-P-27740/2015 | Substituição de transformadores à PCB por transformadores à seco-HC | Reforma | 31247.57 | 31247.57 | 2964778.24 | Em execução P | ALOCAÇÃO | 2964778.24 | 15-P-27740/2015
Saúde | 15 - HC |  | Iluminação do Heliporto do HC | Reforma | - |  | 142099.295 | Concluído | ALOCAÇÃO | 102900
Saúde | 15 - HC | 15-P-22292/2014 | Desmobilização do parque de combustível e tratamento de solo | Planejamento Urbano | 810590.91 | -365.95 | 4115.25 | Em execução/P | - | 3001 | 15-P-22292/2014
Adm. Central | 16 - BCCL | 16-P-19868/2014 | Atualização e modernização de elevador e instalação de montacargas - BC | Reforma | - |  | 293253.285 | P | PROGRAMAÇÃO | 235247.64 | 16-P-19868/2014
Adm. Central | 16 - BCCL | 16-P-8844/2016 | Manutenção e reforma de janelas da BCCL | Manutenção | - |  | 83735.067 | Adiar | SEM RECURSO | sem recurso | 16-P-8844/2016
Adm. Central | 16 - BCCL | 16-P-9529/2016 | Complementação para aquisição de mobiliários para o andar térreo da BC | Reforma | - |  | 28884.02 | Adiar | SEM RECURSO | sem recurso | 16-P-9529/2016
Adm. Central | 16 - BCCL | 05-P-7893/2015 | Reforma de sanitários | Reforma | - |  | 260728.416 | Adiar | SEM RECURSO | sem recurso | 05-P-7893/2015
Adm. Central | 16 - BCCL |  | Reforma do auditório da BC | Reforma | - |  | 401873.043 | Adiar | SEM RECURSO | 0
Adm. Central | 16 - BCCL | 16-P-25343-2015 | sala multiuso no subsolo- campus tranquilo | Reforma | - |  | 251256.59 | Adiar | SEM RECURSO | 0 | 16-P-25343-2015
Humanas | 17 - IA |  | Reforma Elétrica do Prédio Central | Reforma | - |  | 1032000 | P | PROGRAMAÇÃO | 1200000
Humanas | 17 - IA | 01-p-24771/2018 | Reforma do Pavilhão de Artes | Reforma | - |  | 9000000 | P | SEM RECURSO | 0 | 01-p-24771/2018
Humanas | 17 - IA | 01-P-24771/2018 | Serv. diversos nas novas instalações no prédio da Midialogia do IA | Reforma | - | #VALUE! | 50539.929 | Concluído | SEM RECURSO | 0 | 01-P-24771/2018
Humanas | 17 - IA | 01-P-01880/2015 | Construção do Prédio do Departamento de Artes Cênicas e Corporais | Obra nova | - |  | 25735615 | P1 | SEM RECURSO | 0 | 01-P-01880/2015
Humanas | 17 - IA | 01-P-1915/2015 | Conclusão de obra do Teatro do IA | Remanescente | - |  | 26101110.932 | P1 | SEM RECURSO | 0 | 01-P-1915/2015
Humanas | 17 - IA | 05-P-00651/2016 | Ampliação do Prédio do Departamente de Música do IA | Obra nova | - |  | 27230655.4075 | Adiar | SEM RECURSO | 0 | 05-P-00651/2016
Humanas | 17 - IA | Of. IA 089/2015 | Ampliação do prédio do departamento de música - IA | Obra nova | - |  | 103959.622 | Adiar | SEM RECURSO | 0 | Of. IA 089/2015
Humanas | 17 - IA | 01-P-09750/2007 | Construção do Centro Academico - IA | Remanescente | - |  | 176623.01 | Adiar | SEM RECURSO | 0 | 01-P-09750/2007
Humanas | 17 - IA |  | Reforma do Auditório | Reforma | - |  | Não consta | Adiar | SEM RECURSO | 0
Humanas | 17 - IA | 01-P-30516/2016 | Projeto para conclusão do Teatro Laboratório - IA | Remanescente | - |  | 453843 | P1 | ALOCAÇÃO | 10753.17 | 01-P-30516/2016
Humanas | 17 - IA | 01-P-26934/2011 | Acessibilidade IA | Acessibilidade | - |  | 3440306.67 | Não priorizado | SEM RECURSO | sem recurso | 01-P-26934/2011
Humanas | 17 - IA | 01-P-15146/2016 | Restauração da Fachadas, Acessibilidade e Acessos do IA | Acessibilidade | - |  | 4563212.9155 | Não priorizado | SEM RECURSO | sem recurso | 01-P-15146/2016
Tecnológicas | 18 - FEQ | 18-P-13230/2016 | Impl. Rede Elétrica Compacta para o Bloco G da FEQ | Reforma | 87200 | 87200 | 87200 | Em execução/Adiar | SEM RECURSO | 0 | 18-P-13230/2016
Tecnológicas | 18 - FEQ |  | Planes II - Confecção e instalação anti-pânico nos Blocos B, C, D, E e Rahoma | Reforma | - |  | 65000 | Adiar | SEM RECURSO | 0
Tecnológicas | 18 - FEQ | 01-P-03432/2013 | Projeto FEQ / Abrigo para Resíduos Químicos | Obra nova | - |  | 126395 | Adiar | SEM RECURSO | 0 | 01-P-03432/2013
Tecnológicas | 18 - FEQ | 01-P-06592/2011 | Prédio de ensino | Obra nova | - |  | 2500000 | Adiar | SEM RECURSO | sem recurso | 01-P-06592/2011
Tecnológicas | 18 - FEQ | 01-P-15986/2014 | Obra do nucleo de acessibilidade dos Blocos A e B da FEQ | Acessibilidade | - |  | 672857.37 | Não priorizado | SEM RECURSO | 0 | 01-P-15986/2014
Humanas | 19- FE | 19-P-24672/2015 | Serviço de refacção do sistema de impermeabilização das lajes do Prédio Principal da FE | Reforma | - |  | 224053 | P | PROGRAMAÇÃO | 274620.17 | 19-P-24672/2015
Humanas | 19- FE | 01-P-23330/2013 | Projeto executivo do Centro de Referência em Formação de Educadores | Obra nova | 159765.03 |  | 598241.9715 | Adiar | SEM RECURSO | 0 | 01-P-23330/2013
Humanas | 19- FE | 01-P-07342/2015 | Adequação da infraestrutura física do prédio "Anexo 3" | Reforma | - |  | 758807.68 | Adiar | SEM RECURSO | 0 | 01-P-07342/2015
Humanas | 19- FE | 19-P-03319/2016 | Substituição de elevador do prédio principal da FE | Reforma | - |  | 202670 | Adiar | SEM RECURSO | sem recurso | 19-P-03319/2016
Humanas | 19- FE | 01-P-07988/2014 | Reforma da Sala TIC da FE | Reforma | - |  | 375810.084 | Adiar | SEM RECURSO | 0 | 01-P-07988/2014
Humanas | 19- FE | 01-P-24926/2016 | Realocação de divisórias das salas de Professores do 2º piso do Prédio Principal, com eliminação de amianto | Reforma | - |  | 700000 | Adiar | SEM RECURSO | sem recurso | 01-P-24926/2016
Humanas | 19- FE | 01-P-20326/2012 | Planejamento Rede Água Pluvial na FE | Planejamento Urbano | - |  | Não consta | Adiar | SEM RECURSO | 0 | 01-P-20326/2012
Humanas | 21 - IEL | 01-P-7124/2017 | Pavilhão dos Docentes do IEL | Obra nova | - |  | 4161120.2595 | P | PROGRAMAÇÃO | 3062388.72 | 01-P-7124/2017
Humanas | 21 - IEL | 01-P-07841/2013 | Obra de reedificação da fachada da Biblioteca do IEL - INCÊNDIO | Reforma | - |  | 2639119.67 | P | SEM RECURSO | 0 | 01-P-07841/2013
Humanas | 21 - IEL | 01-P-15987/2014 | Obra do núcleo de acessibilidade e reforma de sanitários do bloco 7 do IEL | Acessibilidade | - |  | 855512.18 | Não priorizado | SEM RECURSO | 0 | 01-P-15987/2014
Exatas | 22 - IG | 22-P-10568/2016 | Cabeamento de rede prédio novo | Remanescente | 295359.54 | 0 | 295359.54 | CONCLUÍDO | PROGRAMAÇÃO | 295359.54 | 22-P-10568/2016
Biológicas | 23 - FEF | 01-P-30450/2016 | Fiscalização de obra de estrutura metálica | Obra nova | - |  | 65887.393 | P1 | PROGRAMAÇÃO | 59897.63 | 01-P-30450/2016
Biológicas | 23 - FEF | 01-P-19504/2010 | Reforma Quadras Poliesportivas Proc. 01P-26939/2014 e 01P-29034/2015) | Reforma | - |  | 5950000 | Adiar | SEM RECURSO | 0 | 01-P-19504/2010
Biológicas | 23 - FEF | 01-P-13420/2014 | Reforma Quadras Poliesportivas | Reforma | - |  |  | Adiar | SEM RECURSO | 0 | 01-P-13420/2014
Biológicas | 23 - FEF | 01-P-27178/2010 | Reforma da piscina (entrou no Planes 2014) | Reforma | - |  | 568786.01 | P1 | SEM RECURSO | sem recurso | 01-P-27178/2010
Biológicas | 23 - FEF | 01-P-20642/2015 | Planejamento, readequação, ampliação e reforma do depósito de material de atletismo e sala de musculação | Obra nova | - |  | 1098500 | Adiar | SEM RECURSO | 0 | 01-P-20642/2015
Biológicas | 23 - FEF | 23-P-25321/2015 | Construção de abrigo para resíduos | Obra nova | - |  | 61926.53 | P1 | SEM RECURSO | 0 | 23-P-25321/2015
Biológicas | 23 - FEF | 01-P-15971/2014 | Planejamento Núcleo de Acessibilidade e Reforma dos Sanitários do Predio da Biblioteca da FEF | Acessibilidade | - |  | 916804.42 | Não priorizado | SEM RECURSO | 0 | 01-P-15971/2014
Saúde | 27 - CAISM |  | Revitalização do Piso Térreo do CAISM | Reforma | - |  | 3000000 | Adiar | SEM RECURSO | 0
Saúde | 27 - CAISM |  | Estimativa de Investimento - Cobertura do Bloco da Diretoria Executiva | Reforma | - |  | 90000 | Adiar | SEM RECURSO | 0
Tecnológicas | 28 - FEAGRI | 01-P-06642/2015 | Substituição de para-raios da FEAGRI | Reforma | - |  | 603000 | P2 | SEM RECURSO | 0 | 01-P-06642/2015
Tecnológicas | 28 - FEAGRI |  | Instalação/Manutenção de Condicionadores de Ar | Reforma | - |  | 16500 | Adiar | PROGRAMAÇÃO | 15000
Tecnológicas | 28 - FEAGRI | 01-P-15967/2014 | Obra do núcleo de acessibilidade do prédio I da FEAGRI | Acessibilidade | - |  | 490373.28 | Não priorizado | SEM RECURSO | 0 | 01-P-15967/2014
Tecnológicas | 28 - FEAGRI | 28-P-24132/2012 | Implantação de reservatório elevado na FEAGRI | Obra nova | - |  | 155150 | Adiar | SEM RECURSO | 0 | 28-P-24132/2012
Tecnológicas | 28 - FEAGRI | 01-P-05218/2012 | Vestiário para o Campo Experimental da FEAGRI | Obra nova | - |  | 866360.5 | Não priorizado | SEM RECURSO | 0 | 01-P-05218/2012
Adm. Central | 01 - RE | 01-P-28216/2016 | REFORMA E ADEQUAÇÃO DE SANITÁRIO DA DAC REF. PROC. 01-P-25896-2010 | Reforma | - |  | 318502 | Adiar | SEM RECURSO | sem recurso | 01-P-28216/2016
Tecnológicas | 28 - FEAGRI | 01-P-06338/2017 | Reservatório elevado para 4 prédios da FEAGRI | Reforma | - |  | 318502 | Adiar | PROGRAMAÇÃO | sem recurso | 01-P-06338/2017
Tecnológicas | 28 - FEAGRI | Of. FEAGRI 123/2016 | Instalação de elevador no prédio III da FEAGRI | Reforma | - |  | 341697.083 | Adiar | SEM RECURSO | 0 | Of. FEAGRI 123/2016
Tecnológicas | 28 - FEAGRI | 01-P-26621/2015 | Reforma de sanitários dos laboratórios da FEAGRI | Reforma | - |  | 375102.559 | Não priorizado | PROGRAMAÇÃO | 288540.43 | 01-P-26621/2015
Tecnológicas | 28 - FEAGRI | 28-P-16772/2017 | Serviço de Execução de Obras de Reparos na Rede de Esgoto da FEAGRI | Reforma | - |  | 17450 | Novo Processo | SEM RECURSO | 0 | 28-P-16772/2017
Tecnológicas | 29 - FEEC | 01-P-20857/2014 | Telhado | Reforma | - |  | 809912 | P | SEM RECURSO | 0 | 01-P-20857/2014
Tecnológicas | 29 - FEEC | 01-P-07985/2014 | Laboratórios Multidisciplinares em Engenharia de Energia e de Informática | Reforma | - |  | 1718703.9515 | Adiar | SEM RECURSO | 0 | 01-P-07985/2014
Tecnológicas | 29 - FEEC | 29-P-26568/2016 | Reforma dos Sanitários | Reforma | - |  | 134994.54 | Adiar | SEM RECURSO | sem recurso | 29-P-26568/2016
Tecnológicas | 29 - FEEC | 01-P-00770/2013 | Acessibilidade Bloco H da FEEC (Projeto e Obra) | Acessibilidade | - |  | 505332.85 | Não priorizado | SEM RECURSO | 0 | 01-P-00770/2013
Adm. Central | 31 - CPQBA | 31-P-3398/2015 | Construção da cerca perimetral | Reforma | - |  | 374080 | Adiar | SEM RECURSO | 0 | 31-P-3398/2015
Saúde | 32 - HEMO | 32-P-19596/2015 | Contratação de empresa para o fornecimento de materiais e mão de obra para Abrigo de Resíduos | Obra Nova | 109988.5 | 109988.5 | 57028.06 | P | PROGRAMAÇÃO | 57028.06 | 32-P-19596/2015
Saúde | 32 - HEMO | 01-P-4347/2014 | Contratação de empresa para execução da obra de remodelação de entrada de energia | Reforma | - |  | 47170.24 | Concluído | ALOCAÇÃO | 0 | 01-P-4347/2014 | Contrapartida externa Convênio com Ministério da Saúde/Caixa.
Saúde | 32 - HEMO | 32-P-31898/2015 | Obra do Novo Prédio Coordenadoria, Metrologia e Refeitório do Hemocentro | Obra Nova | 1330725.38 | 185296.1 | 707243.22 | Em execução/P1 | SEM RECURSO | 0 | 32-P-31898/2015
Saúde | 32 - HEMO | 32-P-23159/2016 | Equipamentos de climatização para o Hemocentro - Laboratório Pesquisa e Hemofilia e Doenças Vasculares. Nem iniciou. | Reforma | - |  | 86900 | Adiar | SEM RECURSO | 0 | 32-P-23159/2016
Saúde | 32 - HEMO | Memo. HEMO 053/2015 | Construção de câmara fria, recepção e área de liberação para o Hemocentro | Obra nova | - |  | 392971.75 | Adiar | SEM RECURSO | 0 | Memo. HEMO 053/2015
Saúde | 32 - HEMO | Ped. 13/2017 SeAC | Contratação de material e mão de obra para infraestrutura de dados e telefonia do novo prédio | Reforma | - |  | 83200 | Adiar | SEM RECURSO | 0 | Ped. 13/2017 SeAC
Saúde | 32 - HEMO | Of. Hemo/Coord. 23/2017 | Elevador do prédio do novo prédio | Obra nova | - |  | 90000 | Adiar | SEM RECURSO | 0 | Of. Hemo/Coord. 23/2017
Saúde | 32 - HEMO | 01-P-19118/2013 | Instalação do Elevador I - acessibilidade Prédio Hemocentro 1 | Acessibilidade | - |  | 256357.96 | Não priorizado | SEM RECURSO | sem recurso | 01-P-19118/2013
Tecnológicas | 34 - IC | 01-P-2537/2016 | Conclusão da Obra IC-04 | Remanescente | 4116682.7 | 2366073.89 | 3466089 | P | ALOCAÇÃO | sem recurso | 01-P-2537/2016
Exatas | 34 - IC | 34-P-27302/2015 | Reforma da recepção e hall de entrada do IC 3 e 5 | Reforma | 367999.99 | 367999.99 | 367999.99 | Adiar | PROGRAMAÇÃO | 485680.94 | 34-P-27302/2015
Tecnológicas | 34 - IC | 34-P-04748/2011 | Projeto de proteção contra incêncio - IC | Reforma | - |  | 481409.656 | Adiar | SEM RECURSO | 0 | 34-P-04748/2011
Tecnológicas | 34 - IC |  | Impermeabilização da caixa de água do IC 3 | Reforma | - |  | 38000 | P2 | SEM RECURSO | 0
Saúde | 35 - GASTRO | 01-P-03947/2009 | Adequação da rede elétrica do Gastrocentro | Reforma | - |  | 2874562.331 | P2 | SEM RECURSO | 0 | 01-P-03947/2009
Saúde | 35 - GASTRO | 01-P-05707/2015 | Pintura Externa do Gastrocentro | Reforma | 80999 | 80999 | 170366.274 | Adiar | SEM RECURSO | 0 | 01-P-05707/2015
Saúde | 35 - GASTRO |  | Reforma da Recepção | Reforma | - |  | 100000 | Adiar | SEM RECURSO | 0
Tecnológicas | 36 - FCA | 36-P-13369/2016 | Adequação elétrica dos laboratórios | Reforma | 113500 |  | 218694 | Em execução P | ALOCAÇÃO | 113500 | 36-P-13369/2016
Tecnológicas | 36 - FCA | 01-P-8727/2015 | Construção do Prédio Multiuso | Obra nova | - |  | 468313 | P | ALOCAÇÃO | 468313.35 | 01-P-8727/2015
Tecnológicas | 36 - FCA |  | Complementação da urbanização do entorno dos prédios de laboratórios. | Planejamento Urbano | - | #VALUE! | 58419 | P | SEM RECURSO | sem recurso
Tecnológicas | 36 - FCA |  | Adequações na infraestrutura dos prédios de laboratórios | Reforma | - |  | 263000 | P | SEM RECURSO | 0
Tecnológicas | 36 - FCA | 01-P-6764/2015 | Implantação do Centro Esportivo da FCA (Etapas I e II) | Obra nova | - |  | 566703 | Adiar | SEM RECURSO | sem recurso | 01-P-6764/2015
Tecnológicas | 36 - FCA | 01-P-30432/2015 | Correção de duas quadras esportivas da FCA | Reforma | - |  | 487375 | Adiar | SEM RECURSO | 0 | 01-P-30432/2015
Tecnológicas | 36 - FCA | 01-P-24373/2010 | Portaria de Veículos | Reforma | - |  | 2000000 | Adiar | SEM RECURSO | 0 | 01-P-24373/2010
Tecnológicas | 36 - FCA |  | Reforma dos alambrados | Reforma | - |  | 300000 | Adiar | SEM RECURSO | 0
Tecnológicas | 36 - FCA |  | Pintura do Ensino I | Reforma | - |  | 800000 | Adiar | SEM RECURSO | 0
Tecnológicas | 36 - FCA |  | Reforma das coberturas dos prédios | Reforma | - |  | 400000 | Adiar | SEM RECURSO | 0
Tecnológicas | 36 - FCA | 01-P-13482/2016 | Conclusão da infraestrutura - Setor Norte | Obra nova | - |  | 8569363 | Adiar | SEM RECURSO | sem recurso | 01-P-13482/2016
Tecnológicas | 37 - FT | 01-P-05144/2012 | 2 Salas de Aula (Total=280 m2) FT | Obra nova | - |  | 840000 | P | PROGRAMAÇÃO | 1168700 | 01-P-05144/2012
Tecnológicas | 37 - FT | 01-P-05144/2012 | 2o Piso da Pós (Total = 410 m2) | Obra nova | - |  | 820000 | P2 | SEM RECURSO | 1168700 | 01-P-05144/2012
Tecnológicas | 37 - FT | 37-P-00892/2015 | Reforma de Sanitários FT | Reforma | - |  | 874236.29 | Não priorizado | SEM RECURSO | sem recurso | 37-P-00892/2015
Biológicas | 38 - FENF | 01-P-01341/2016 | Construção do Centro de Vivência de alunos | Obra nova | - |  | 838280.9 | Não priorizado | SEM RECURSO | 0 | 01-P-01341/2016
Biológicas | 38 - FENF | 01-P-01336/2016 | Construção do Prédio Novo (ante projeto) | Obra nova | - |  | Não consta | Adiar | SEM RECURSO | 0 | 01-P-01336/2016
Biológicas | 38 - FENF | 01-P-10811/2015 | Reforma do prédio da FENF | Reforma | - |  | 847000 | P1 | SEM RECURSO | 0 | 01-P-10811/2015
Biológicas | 39 - FCF | 01-P-31067/2012 | Construção do Prédio da Farmácia da FCM (novo processo) | Obra nova | - |  | 0 | Adiar | SEM RECURSO | 0 | 01-P-31067/2012
Biológicas | 39 - FCF |  | Solicitando recursos extra-orçamentários para adequação do espaço e aquisição de mobiliários e equipamentos. | Reforma | - |  | 26525.26 | Não priorizado | SEM RECURSO | 0
Biológicas | 39 - FCF |  | Antigo espaço da Mapoteca do IG - Instalação do Laboratório de Ensino da FCF | Reforma | - |  | 19000 | P | SEM RECURSO | 0
Biológicas | 39 - FCF |  | Reforma do prédio para alocação dos Laboratórios da FCF | Reforma | - |  | 3248678 | P1 | SEM RECURSO | 0
Adm. Central | 42 - EDITORA | 01-P-17231/2014 | Construção da Nova Sede da Editora | Obra nova | - |  | 3979696.245 | Adiar | SEM RECURSO | 0 | 01-P-17231/2014
Saúde | 43 - CECOM | 01-P-32412/2015 | Reforma da clínica médica e odontológica - CECOM | Reforma | - |  | 1170150 | P1 | SEM RECURSO | sem recurso | 01-P-32412/2015
Saúde | 43 - CECOM |  | Adequação da infraestrutura de TI do CECOM | Reforma | - |  | 39000 | Adiar | SEM RECURSO | 0
Saúde | 43 - CECOM | 01-P-4717/2012 | Reforma e adequação do prédio CECOM Limeira | Reforma | - |  | 475004 | Adiar | SEM RECURSO | 0 | 01-P-4717/2012
Adm. Central | 44-PREFEITURA | 01-P-3265/2017 | Remoção de forro, luminárias e fios do prédio antigo do COTUCA | Reforma | 12745.1 |  | 11685 | Concluído | ALOCAÇÃO | 14900.85 | 01-P-3265/2017
Adm. Central | 44-PREFEITURA | 01-P-10148/2017 | Projeto de Recuperação do Tronco Coletor de Esgoto do IB e RU até a interligação ao emissário Sanasa | Planejamento Urbano | - |  | 1516800 | P | PROGRAMAÇÃO | 1501940 | 01-P-10148/2017
Adm. Central | 44-PREFEITURA | 01-P-16124/2016 | Construção de calçada na rua Pitágoras, entorno do IE | Planejamento Urbano | - |  | 129231.63 | Adiar | SEM RECURSO | 0 | 01-P-16124/2016
Adm. Central | 44-PREFEITURA | 01-P-13592/2017 | Contratação de empresa de pintura externa do prédio da Secretaria de Segurança Universitária | Reforma | - |  | 42000 | Novo Processo | SEM RECURSO | 0 | 01-P-13592/2017
Adm. Central | 44-PREFEITURA | 01-P-6628/2017 | Adequação de Instalações Elétricas na Cozinha do RU | Reforma | - |  | 61341 | Adiar | SEM RECURSO | 0 | 01-P-6628/2017
Adm. Central | 44-PREFEITURA | 01-P-01678/2015 | Reforma do elevador de carga do RU | Reforma | - |  | 38031.67 | Adiar | SEM RECURSO | sem recurso | 01-P-01678/2015
Adm. Central | 44-PREFEITURA | 01-P-08520/2015 | Serv. de Perfilagem Ótica e Manut. de Poços Profundos do Campus | Planejamento Urbano | 36400 | 0 | 54986.063 | Concluído | SEM RECURSO | 0 | 01-P-08520/2015
Adm. Central | 44-PREFEITURA | 01-P-06545/2012 | Sist. de Saneamento - Ampl. Infraest. - Polo de Pesquisa e Rest.Univ. II | Planejamento Urbano | - |  | 2312372.6085 | Adiar | SEM RECURSO | 0 | 01-P-06545/2012
Adm. Central | 44-PREFEITURA | 01-P-27003/2011 | Plan. e obra da portaria e cobertura - Centros de Vivência | Obra nova | - |  | 1282561.79 | Adiar | SEM RECURSO | 0 | 01-P-27003/2011
Adm. Central | 44-PREFEITURA | 01-P-03054/2016 | Infraestrutura elétrica e saneamento para atender quadra 42 | Planejamento Urbano | 48500 | 48500 | 4812888.99 | Adiar | SEM RECURSO | 0 | 01-P-03054/2016
Adm. Central | 44-PREFEITURA | 01-P-01671/2015 | Substituição da tubulação de retorno de condensadoo | Reforma | - |  | 65988.195 | Adiar | SEM RECURSO | 0 | 01-P-01671/2015
Adm. Central | 44-PREFEITURA | 01-P-08227/2017 | Plan. SPDA para Divisão de Meio Ambiente da Prefeitura | Reforma | - |  | 198143.09 | Adiar | PROGRAMAÇÃO | sem recurso | 01-P-08227/2017
Adm. Central | 44-PREFEITURA | 01-P-29106/2016 | Recuperação asfaltica do Campus de Campinas | Planejamento Urbano | - |  | 995975 | Adiar | ALOCAÇÃO | 145997.52 | 01-P-29106/2016
Adm. Central | 44-PREFEITURA | 01-P-8117/2016 | Revitalização de calçada Rua Alexandre Fleming | Planejamento Urbano | - |  | 26160 | Adiar | SEM RECURSO | 0 | 01-P-8117/2016
Adm. Central | 44-PREFEITURA |  | Serviços de ampliação de carga e necessidade de limitação de demanda elétrica e compatibilização de transformador de 300 Kva | Reforma | - |  | 109876 | Concluído | SEM RECURSO | 0
Adm. Central | 44-PREFEITURA | 01-P-24774/2014 | Implantação de Subestação de Energia 138 KV | Planejamento Urbano | - |  | 30555939.19 | Adiar | SEM RECURSO | 0 | 01-P-24774/2014
Adm. Central | 44-PREFEITURA | 01-P-16377/2016 | Contratação de Empresa para Refacção do Sistema de Cobertura do RU | Reforma | - |  | 1872128.73 | P1 | SEM RECURSO | 0 | 01-P-16377/2016
Adm. Central | 44-PREFEITURA | 01-P-16152/2017 | Contratação de Empresa para Reparos dos Alambrados em áreas de Divisa e Entorno das App's no Campus | Planejamento Urbano | - |  | 186716.66 | Novo Processo | SEM RECURSO | 0 | 01-P-16152/2017
Adm. Central | 44-PREFEITURA/FCA | 01-23392/20212 | Climatização do Restaurante Saturnino e Instalçao Termoacústica no Restaurante FCA | Reforma | - |  | 727585 | Adiar | SEM RECURSO | sem recurso | 01-23392/20212
Adm. Central | 46 - PFL | 01-P-11771/2016 | Projeto de Prevenção e Combate a Incêndios - PPCI - Campus I - Limeira | Reforma | 48000 | 0 | 48000 | Concluído | - | 48000 | 01-P-11771/2016
Adm. Central | 46 - PFL | 01-P-04717/2012 | Reforma e adequação do Prédio SSACL/PFL | Reforma | - |  | 475003.64 | Adiar | PROGRAMAÇÃO | 475003.64 | 01-P-04717/2012
Adm. Central | 46 - PFL | 01-P-24255/2012 | Adequação de rede elétrica para iluminação externa e infraestrutura da rede de dados , imagem e voz para o Campus I | Planejamento Urbano | - |  | 1694291.07 | P1 | SEM RECURSO | 0 | 01-P-024255/2012
| 44-PREFEITURA | 01-P-26286/2016 | Contratação Empresa para Fornecimento de Material e Mão de Obra para o Lançamento, Conectorização e Teste de Cabos Ópticos | Planejamento Urbano |  |  | 132676.08 | Concluído | SEM RECURSO | 0 | 01-P-26286/2016
| 29 - FEEC | 29-P- 06844/2012 | Laudo - Contratação de empresa para troca do telhado DEMIC | Reforma |  |  | 53300 | Novo Processo | SEM RECURSO |  | 29-P- 06844/2012
| FCF | 01-P-24417/2018 | Reforma do Setor 6 - Prédio da FCF | Reforma |  |  | 529170 | Novo Processo | SEM RECURSO |  | 01-P-24417/2018
| 23 - FEF |  | Acessibilidade Prédio Diretoria | Acessibilidade |  |  | 900000 | Não priorizado | SEM RECURSO
| 21 - IEL |  | Acessibilidade Sala Professores e Auditório | Acessibilidade |  |  | 900000 | Não priorizado | SEM RECURSO
| 09 - IFCH |  | Obra de acessibilidade prédio Pós Graduação | Acessibilidade |  |  | 900000 | Não priorizado | SEM RECURSO
| 10 - IMECC |  | Acessibilidade prédio Pós-Graduação | Acessibilidade |  |  | 900000 | Não priorizado | SEM RECURSO
| 07 - IB |  | Acessibilidade IB Blocos E1, E2, M, N | Acessibilidade |  |  | 3600000 | Não priorizado | SEM RECURSO
| 01 - RE |  | Acessibilidade CLE e SAE | Acessibilidade |  |  | 900000 | Não priorizado | SEM RECURSO
| 04 - FEA |  | Acessibilidade Prédio DEA2 da FEA | Acessibilidade |  |  | 654641.19 | Não priorizado | SEM RECURSO
| 04 - FEA |  | Acessibilidade do Prédio da FEA - Administração | Acessibilidade |  |  | 565319.55 | Não priorizado | SEM RECURSO
| 03 - FEM |  | Acessibilidade Prédio Graduação FEA FEM | Acessibilidade |  |  | 900000 | Não priorizado | SEM RECURSO
| 05 - FEC |  | Acessibilidade Prédio Administrativo e Sala de Profs. | Acessibilidade |  |  | 900000 | Não priorizado | SEM RECURSO
| 01.04.08 - CEL |  | Núcleo de Acessibilidade e Reforma dos Sanitários do CEL | Acessibilidade |  |  | 828227.69 | Não priorizado | SEM RECURSO
| 01 - RE |  | Acessibilidade Prédio Prefeitura | Acessibilidade |  |  | 900000 | Não priorizado | SEM RECURSO
| 01 - RE |  | Acessibilidade CPO e Incamp | Acessibilidade |  |  | 660988.94 | Não priorizado | SEM RECURSO
| 28 - FEAGRI |  | Acessibilidade Prédio Salas de Aula | Acessibilidade |  |  | 900000 | Não priorizado | SEM RECURSO
| 02 - FCM |  | Acessibilidade Depart. Laboratórios 1, 2, 3 | Acessibilidade |  |  | 2700000 | Não priorizado | SEM RECURSO
| 15 - HC |  | Acessibilidade CIN - Nefrologia | Acessibilidade |  |  | 900000 | Não priorizado | SEM RECURSO
| 44-PREFEITURA |  | Praça do Ciclo Básico - Calçadão em frente CBI | Acessibilidade |  |  | 349129.24 | Não priorizado | SEM RECURSO
| 44-PREFEITURA |  | Praça do Ciclo Básico - Calçada periféria do praça do Ciclo Básico | Acessibilidade |  |  | 579004.23 | Não priorizado | SEM RECURSO
| 44-PREFEITURA |  | Praça do Ciclo Básico - Caminho do cruzamento da Rua Monteiro Lobato | Acessibilidade |  |  | 444961.03 | Não priorizado | SEM RECURSO
| 44-PREFEITURA |  | Praça do Ciclo Básico - Caminho do cruzamento em frente ao IEL/IFCH | Acessibilidade |  |  | 202750.9 | Não priorizado | SEM RECURSO
| 44-PREFEITURA |  | Praça do Ciclo Básico - Caminho do cruzamento em frente Biblioteca Central | Acessibilidade |  |  | 203152.53 | Não priorizado | SEM RECURSO
| 44-PREFEITURA |  | Praça do Ciclo Básico - Caminho CBI até até centro praça do Básico | Acessibilidade |  |  | 35707.73 | Não priorizado | SEM RECURSO
| 44-PREFEITURA |  | Praça do Ciclo Básico - Caminho circular interno praça do Básico | Acessibilidade |  |  | 386121.32 | Não priorizado | SEM RECURSO
| 44-PREFEITURA |  | Praça do Ciclo Básico - Caminho interno a praça do Básico | Acessibilidade |  |  | 678722.5 | Não priorizado | SEM RECURSO
| 44-PREFEITURA |  | Quadra 01 - Ed. Prefeitura e Secretaria Geral - Ed. Prefeitura e Secretaria Geral | Acessibilidade |  |  | 119394.97 | Não priorizado | SEM RECURSO
| 44-PREFEITURA |  | DGA - Rota Acessível - Praça Bandeiras, Reitoria, DGA, CONSU, Santander - Praça Bandeiras, Reitoria, DGA, CONSU, Santander | Acessibilidade |  |  | 446823.09 | Não priorizado | SEM RECURSO
| 44-PREFEITURA |  | HC - Rota Saúde - Trecho 1 Entrada do HC e Trecho 2 Entrada de Funcionários - Trecho 1 Entrada do HC e Trecho 2 Entrada de Funcionários | Acessibilidade |  |  | 3695175.29 | Não priorizado | SEM RECURSO
| 44-PREFEITURA |  | HC - Área de Convivência - Entrada da rampa no 3º pav. do HC - Área de Convivência - Entrada da rampa no 3º pav. do HC | Acessibilidade |  |  | 694062.48 | Não priorizado | SEM RECURSO
| 44-PREFEITURA |  | Entorno do Ginásio de Esportes e Auditórios - Ginásio de Esportes e Auditórios | Acessibilidade |  |  | 574382.99 | Não priorizado | SEM RECURSO
| 44-PREFEITURA |  | FT/Cotil - Limeira - FT/Cotil - Limeira | Acessibilidade |  |  | 739071.82 | Não priorizado | SEM RECURSO
| 44-PREFEITURA |  | FCA - Limeira - FCA - Limeira | Acessibilidade |  |  | 395779.75 | Não priorizado | SEM RECURSO
| 19- FE |  | FE - Elevador | Acessibilidade |  |  | 700000 | Não priorizado | SEM RECURSO
| 29 - FEEC |  | Implantação de Elevador e reforma de banheiros do bloco F | Acessibilidade |  |  | 270000 | Não priorizado | SEM RECURSO
| 28 - FEAGRI |  | Construção de calçadãos dos prédios 1, 2 e3 - FEAGRI | Acessibilidade |  |  | 621829.41 | Não priorizado | SEM RECURSO
| 21 - IEL |  | Readequação de áreas externas - IEL | Acessibilidade |  |  | Não consta | Não priorizado | SEM RECURSO
| 04 - FEA |  | FEA - Acessibilidade do Laboratório de Bioaromas | Acessibilidade |  |  | Não consta | Não priorizado | SEM RECURSO
| 36 - FCA |  | Execução da 2ª Etapa da Infraestrutura do Campus II – FCA | Remanescente |  |  | 1834851.3579 | Não priorizado | SEM RECURSO
| 07 - IB |  | Execução da obra de ampliação do Laboratório de Microscopia Eletrônica - IB | Remanescente |  |  | 496512.8853 | Não priorizado | SEM RECURSO
| 29 - FEEC |  | Exec. da 1ª Etapa da obra de const.do Lab. Integ.de Tec. da Inf.e Proces. Multim. comp.Ampliação Bloco C fase 1 e 3- FEEC | Remanescente |  |  | 2970508.5135 | Não priorizado | SEM RECURSO
| 01 - RE |  | Execução da 1ª etapa da construção do Edifício 2 do Museu de Artes Visuais da Unicamp, Campinas-SP | Remanescente
| 23 - FEF |  | Reforma do Salão de Danças | Remanescente |  |  | 161797.8855 | Não Priorizado | SEM RECURSO
| 01 - RE |  | Execução das obras de conclusão do Prédio para a Ampliação do NEPP/NEP/CEDE | Remanescente |  |  | 626584.3049 | Não Priorizado | SEM RECURSO
| 01 - RE |  | Conclusão Obra CEMIB | Remanescente |  |  | 275897.6467 | Não Priorizado | SEM RECURSO
| 01 - RE | 01-P-22453/2017 | Desenvolvimento de projeto para reforma das instalações hidro sanitárias externas do RU REF PROC 01 P 978/2016 | Planejamento Urbano |  |  | 555000 | Novo Processo | SEM RECURSO | 0
| 44-PREF | 01-P-01359/2018 | Perfilagem ótica para os poços FEF, IMECC, Zoologia e Manutenção de 4 poços tubulares profundos do Campus de Barão Geraldo | Planejamento Urbano |  |  | 149409.5 | Novo Processo | SEM RECURSO | 0
| 44-PREF | 01-P-00960/2018 | Instalação equipamentos medidores de volume para captaçãões superficiais do Campus de Barão Geraldo | Planejamento Urbano |  |  | 201078.36 | Novo Processo | SEM RECURSO | 0
| 01 - RE | 01-P-11271/2018 | Reforma Rede Elétrica e Dados PRPG | Reforma |  |  | 121251.41 | Novo Processo | SEM RECURSO
Note on F1: Lina Amaral Nakata: Dado do valor atual do contrato_Sistema em Nov/18
Note on G1: Lina Amaral Nakata: Posição Nov/18

## Descritivo
1.1 Mapa Estratégico | 2.1 Abrangência à Comunidade | 2.2 Impacto Negativo | 2.3 Compartilhamento de Espaços | 2.4 Ocorrências (acidentes/incidentes) | 2.5 Impacto Ambiental | 3.1 Atendimento à Normas e Legislação | 3.2 Riscos à segurança das pessoas | 3.3 Riscos ao patrimônio | 3.4 Idade do prédio | 3.5 Percentual físico executado | 4.1 Aporte de recursos orçamentários | 4.2 Proporção de recurso extra-orçamentário | 4.3 Potencial de economia | 5.1 Tempo de espera da solicitação
1 | Empreendimento atende parcialmente à comunidade da Unidade/Órgão | Não há impacto negativo |  | Sim | Não há impacto ambiental | Não tem relação com necessidade de adequação à norma ou legislação | Demanda não está relacionada a risco à segurança das pessoas | Demanda não está relacionada a risco de degradação do patrimônio |  |  |  |  | Sim
2 | Empreendimento atende apenas comunidade interna da Unidade/Órgão | Há baixo impacto negativo |  | Não | Há baixo impacto ambiental | Relacionado à adequação às normas e legislação, mas não existe urgência | Demanda está relacionada a baixo risco | Demanda está relacionada a baixo risco |  |  |  |  | Não
3 | Empreendimento atende à comunidade interna da Unicamp como um todo | Há médio impacto negativo |  |  | Há médio impacto ambiental | Relacionado à iminente possibilidade de autuação | Demanda está relacionada a risco médio | Demanda está relacionada a risco médio
4 | Empreendimento atende à comunidade interna e externa à Unicamp | Há elevado impacto negativo |  |  | Há elevado impacto ambiental | Está relacionado à autuação já sofrida pela Unicamp | Demanda está relacionada a risco elevado | Demanda está relacionada a risco elevado
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

## ESRI_MAPINFO_SHEET (hidden)
NÃO EDITAR
Para uso somente da Esri