## Planilha1
Plano de Retomada DEPI
Equipes | Período de Isolamento | FASE 1 |  | FASE 2 |  |  |  |  | Fase 3
Período | P0 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | Recesso | P6 | P7
Datas | 13/03 a 18/10 | 19/10 a 01/11 | 02 a 15/11 | 16 a 30/11 | 01 a 14/12 | 15 a 22/12 | 23/12 a 03/01/2021 | 04 a 18/01 | 18/01 em diante
Diretoria/Assessoria (equipe 4 pessoas) | Home office 100% | Quando a Universidade iniciar a Fase 1, a DEPI manterá, nessa fase, o mesmo esquema que já vem realizando (conforme descrito na coluna do "Período de Isolamento" | 1 pessoa presente 2x por semana (Talita - revezar dias com Wellington) | 2 pessoas, avaliando revezamento (Talita e Prof Marcelo) | 2 pessoas, avaliando revezamento (Talita e Prof Marcelo) | 2 pessoas, avaliando revezamento (Talita e Prof Marcelo) | - | Retomada integral da equipe | Retomada integral da equipe
Equipe administrativa/ Protocolo (equipe 4 pessoas) | Home office 100% |  | Mayara irá até a Unicamp quando necessário. Protocolo deve ser realizado por cada funcionário que estiver em atividade. | Mayara irá até a Unicamp quando necessário. Protocolo deve ser realizado por cada funcionário que estiver em atividade. | Mayara irá até a Unicamp quando necessário. Protocolo deve ser realizado por cada funcionário que estiver em atividade. | Mayara irá até a Unicamp quando necessário. Protocolo deve ser realizado por cada funcionário que estiver em atividade. | - | Retomada integral da equipe | Retomada integral da equipe
Equipe TI (equipe 4 pessoas) | Home office 90% (eventuais comparecimentos presenciais) |  | 1 pessoa em tempo integral, ou em revezamento | 1 pessoa em tempo integral ou em revezamento | 2 pessoas em tempo integral ou em revezamento | 2 pessoas em tempo integral ou em revezamento | - | Retomada integral da equipe | Retomada integral da equipe
Gestão de Empreendimentos (equipe 3 pessoas) | Home office 99% (eventuais comparecimentos presenciais) |  | 1 pessoa presente 2x por semana | 1 pessoa todos os dias da semana em esquema de revezamento | 2 pessoas presentes ao mesmo tempo em esquema de revezamento | Retomada integral da equipe | - | Retomada integral da equipe | Retomada integral da equipe
Georreferenciamento (equipe 4 pessoas) | Home office 99% (eventuais comparecimentos presenciais) |  | 1 pessoa presente 2x por semana (Milene) | 2 pessoas presentes 3x por semana (Milene e estag. Gabrielle) e os demais indo até a Unicamp se necessário, em dias alternados. | 2 pessoas presentes 3x por semana (Milene e estag. Gabrielle) e os demais indo até a Unicamp se necessário, em dias alternados. | 2 pessoas presentes 3x por semana (Milene e estag. Gabrielle) e os demais indo até a Unicamp se necessário, em dias alternados. | - | 2 pessoas presentes 4x por semana (Milene e estag. Gabrielle) e os demais indo até a Unicamp se necessário, em dias alternados. | Retomada integral da equipe
Plano Diretor Integrado (equipe 5 pessoas) | Home office 100% |  | Regina - Seg/Qua - Thalita - Ter/Qui - Revezamento sexta | 1 pessoa do PD-int presente 3 dias por semana, em acordo com equipe do GEARE para manter no máximo 2 pessoas na sala | 1 pessoa do PD-Int presente 3 dias por semana e as demais indo a Unicamp se necessário, em acordo com equipe do GEARE para manter no máximo 4 pessoas na sala | 1 pessoa do PD-Int. presente todos os dias e os demais indo a Unicamp se necessário. | - | 2 pessoas do PD-Int. presente todos os dias e os demais indo a Unicamp se necessário. | Retomada integral da equipe
Gestão Ambiental e de Resíduos (equipe 9 pessoas) | Home office 100% |  |  | 1 pessoa do GEARE presente todos os dias. Regina (2 dias) e nos demais revezamento entre Bocayuva, Débora e Gislaine. | 2 pessoas do GEARE presentes todos os dias dentre Regina, Gineusa, Débora, Gislaine, Bocayuva e Washington. | 2 pessoas do GEARE presentes todos os dias dentre Regina, Gineusa, Débora, Gislaine, Bocayuva e Washington. Luciana, Ronald e Florêncio Home Office. | - | Retomada integral da equipe | Retomada integral da equipe
Gestão Técnica/Obras (equipe 3 pessoas) | Home office |  | Home Office, Marcela e Teo indo na Unicamp quando necessário . Sr. Tomaz em Home Office. | Home Office, Marcela e Teo, indo na Unicamp quando necessário. Sr. Tomaz em Home Office. | Home Office, Marcela e Teo, indo na Unicamp quando necessário. Sr. Tomaz em Home Office. | Home Office, Marcela e Teo, indo na Unicamp quando necessário. Sr. Tomaz em Home Office. | - | Retomada integral da equipe | Retomada integral da equipe
Fiscalização/Obras (equipe 12 pessoas) | 1. Rodízio entre os fiscais (Lucas, Antonio e Eliandra e segundas, quartas e sextas). 2. Ana e Fabricio fazem medição (home office) 3. Marco Volpi - Home Office |  | 1. Rodízio entre os fiscais (Lucas, Antonio e Eliandra), 1 por dia de segunda segundas a sexta. 2. Ana e Fabricio irão para fazer medição 3. Marco Volpi e Jocelina- Home Office 4. Pessoal do Canteiro - Home Office | 1. Rodízio entre os fiscais (Lucas, Eliandra e Antonio) 1 por dia de segunda a sexta (Obs. Eliandra ficará somente período da Tarde por causa dos filhos) 2. Lucas Presente todos os dias 3. Ana e Fabricio irão para fazer medição 4. Marco Volpi e Jocelina- Home Office 5. Pessoal do Canteiro - Home Office | 1. Rodízio entre os fiscais (Lucas, Eliandra e Antonio) 1 por dia de segunda a sexta (Obs. Eliandra ficará somente período da Tarde por causa dos filhos) 2. Lucas Presente todos os dias 3. Ana e Fabricio irão para fazer medição 4. Marco Volpi e Jocelina- Home Office 5. Pessoal do Canteiro - Home Office | 1. Rodízio entre os fiscais (Lucas, Eliandra e Antonio) 1 por dia de segunda a sexta (Obs. Eliandra ficará somente período da Tarde por causa dos filhos) 2. Lucas Presente todos os dias 3. Ana e Fabricio irão para fazer medição 4. Marco Volpi e Jocelina- Home Office 5. Pessoal do Canteiro - Home Office | - | Retomada integral da equipe | Retomada integral da equipe
Total de pessoas (48) possivelmente presentes ao mesmo tempo de forma presencial em toda a DEPI | 1 | 1 | 7 | 11 | 16 | 17 | - | 45 | 48
| 2.083% | 2.083% | 14.58% | 22.92% | 33.33% | 35.42% |  | 93.75% | 100%
Considerar que muitos poderão estar em férias no período